Мониторинг

финансирования и итогов реализации мероприятий муниципальных программ за 2025 год

Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы

"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Вадского муниципального округа Нижегородской области на 2025-2030 годы" за 2025 г.

| № п/п | Код основного мероприятия целвой статьи расходов | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования/ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объем финансового обеспечения, руб. |  |  | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утвержденные бюджетные ассигнования | Кассовые расходы/исполнено | % исполнения гр.6/гр.5*100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Вадского муниципального округа Нижегородской области на 2025-2030 годы" |  |  | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 18 143 792,00 | 18 014 980,99 | 99,3 |  |
|  |  |  | (1) средств бюджета округа, в том числе: | 18 143 792,00 | 18 014 980,99 | 99,3 |  |
|  |  |  | Финансовое управление администрации Вадского муниципального округа Нижегородской области | 18 143 792,00 | 18 014 980,99 | 99,3 |  |
|  |  |  | (2) средства областного бюджета, в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | (3) средства федерального бюджета, в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | (4) прочие источники, в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Мобилизация доходов в бюджет Вадского муниципального округа Нижегородской области на 2025 -2030 годы» |  | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | (1) средств бюджета округа, в том числе: | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Финансовое управление администрации Вадского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |
|  |  |  | (2) средства областного бюджета, в том числе: | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | (3) средства федерального бюджета, в том числе: | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | (4) прочие источники, в том числе: |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов Вадского муниципального округа Нижегородской области на 2025-2030 годы»; |  | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | (1) средств бюджета округа, в том числе: | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | (2) средства областного бюджета, в том числе: | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Финансовое управление администрации Вадского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |
|  |  |  | (3) средства федерального бюджета, в том числе: | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | (4) прочие источники, в том числе: |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Вадского муниципального округа Нижегородской области на 2025-2030 годы» |  | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | (1) средств бюджета округа, в том числе: | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | (2) средства областного бюджета, в том числе: | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Финансовое управление администрации Вадского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |
|  |  |  | (3) средства федерального бюджета, в том числе: | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | (4) прочие источники, в том числе: |  |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма 4 «Повышение финансовой грамотности населения Вадского муниципального округа Нижегородской области» |  | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | (1) средств бюджета округа, в том числе: | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Финансовое управление администрации Вадского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |
|  |  |  | (2) средства областного бюджета, в том числе: | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | (3) средства федерального бюджета, в том числе: | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | (4) прочие источники, в том числе: |  |  |  |  |
| 5. | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Вадского муниципального округа на 2025-2030 годы» |  | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 18 143 792,00 | 18 014 980,99 | 99,3 |  |
|  |  |  | (1) средств бюджета округа, в том числе: | 18 143 792,00 | 18 014 980,99 | 99,3 |  |
|  |  |  | Финансовое управление администрации Вадского муниципального округа Нижегородской области | 18 143 792,00 | 18 014 980,99 | 99,3 |  |
|  |  |  | (2) средства областного бюджета, в том числе: | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | (3) средства федерального бюджета, в том числе: | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | (4) прочие источники, в том числе: |  |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 5.2 Обеспечение деятельности финансового управления |  | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 18 143 792,00 | 18 014 980,99 | 99,3 |  |
|  |  |  | (1) средств бюджета округа, в том числе: | 18 143 792,00 | 18 014 980,99 | 99,3 |  |
|  |  |  | Финансовое управление администрации Вадского муниципального округа Нижегородской области | 18 143 792,00 | 18 014 980,99 | 99,3 | экономия по фонду заработной платы с начислениями, экономия по расходам на приобретение материалов и ГСМ |
|  |  |  | (2) средства областного бюджета, в том числе: | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | (3) средства федерального бюджета, в том числе: | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | (4) прочие источники, в том числе: |  |  |  |  |

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Вадского муниципального округа Нижегородской области на 2025-2030 годы» за 2025 г.

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Плановый срок |  | Фактический срок |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия (далее-ПНР) |  |  |  |  |  |  | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации |  | окончания реализации | Наименование ПНР |  | Ед.изм. |  | План |  | Факт |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Мобилизация доходов в бюджет Вадского муниципального округа Нижегородской области на 2025-2030 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача. Развитие доходного потенциала округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 Проведение мониторинга задолженности перед бюджетом округа по уплате налогов и иных обязательных платежей | финансовое управление | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | количество мониторингов |  | шт. |  | 4 |  | 4 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Проведение заседаний комиссии по стабилизации в экономике и финансовом секторе Вадского муниципального округа | финансовое управление, отдел экономики | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | количество комиссий |  | шт. |  | 4 |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | погашено задолженности в бюджет |  | тыс.руб |  | не установлено |  | 1155,43 |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Проведение заседаний комиссии по вопросу легализации «теневой» заработной платы | финансовое управление, отдел экономики | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | количество комиссий |  | шт. |  | 4 |  | 5 |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Проведение мониторинга налоговых платежей, поступающих в бюджет округа, на основании информации, предоставляемой УФК по Нижегородской области | финансовое управление | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | количество мониторингов |  | шт. |  | 4 |  | 0 | Отсутствие информации из УФК |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5. Выявление предприятий и организаций, их обособленных подразделений и филиалов, субъектов малого и среднего предпринимательства, которые фактически расположены на территории округа, но не являются налогоплательщиками в бюджет округа | Отдел экономики, финансовое управление | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | количество организаций |  | шт. |  | не установлено |  | 0 | Не выявлены |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6. Проведение оценки налоговых расходов за отчетный финансовый год | Финансовое управление | 01.07.2025 | 01.10.2025 | 01.10.2025 |  | 08.10.2025 | проведение оценки |  | да/нет |  | да |  | да | https://vad.nobl.ru/documents/other/303043/ |
| 1.7. | Основное мероприятие 1.7. Подготовка прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов на очередной год и на плановый период с использованием формализованной методики | Финансовое управление | 01.01.2025 | 01.09.2025 | 01.06.2025 |  | 31.08.2025 |  |  | да/нет |  | да |  | да |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов Вадского муниципального округа Нижегородской области на 2025-2030 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача. 3. Повышение эффективности бюджетных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Проведение мониторинга качества финансового управления главных распорядителей бюджетных средств | Финансовое управление | 01.01.2025 | 01.05.2025 |  | 20.04.2025 |  |  | 01.05.2025 |  | Проведение мониторинга, результат на сайте округа https://vad.nobl.ru/activity/10844/ |  | шт. |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Формирование перечня муниципальных программ, планируемых к реализации в очередном финансовом году | Отдел экономики | 01.01.2025 | 01.11.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  | да/нет |  |  |  | да | да |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3 Формирование проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период в программном формате | Финансовое управление | 01.01.2025 | 15.11.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  | да/нет |  |  |  | да | да |  |
| 2.4. | Основное мерприятие 2.4. Организация исполнения бюджета округа | Финансовое управление | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2025 |  | Организация исполнения бюджета округа |  | да/нет |  |  |  | да | да |  |
| 2.5. | Основное мероприятие 2.5 Формирование и представление бюджетной отчетности | Финансовое управление | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | 01.01.2025 |  |  | 01.12.2025 |  | Соблюдение сроков предоставления отчетности |  | да/нет |  |  |  | да | да |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Вадского муниципального округа Нижегородской области на 2025-2030 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1 Определение основных параметров бюджета округа на очередной финансовый год с целью установления предельного объема заимствований бюджета округа | Финансовое управление | 01.01.2025 | 15.10.2025 |  | 01.01.2025 |  |  | 15.10.2025 |  |  |  | да/нет |  |  |  | да | да |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Проведение отбора получателей муниципальных гарантий | Финансовое управление | 01.01.2025 | 15.10.2025 (по мере необходимости) |  |  |  |  |  |  |  |  | да/нет |  |  |  | нет | нет | Отбор не проводился из-за отсутствия необходимости |
| 3.3. | Основное мероприятие 3.3. Подготовка проекта программы муниципальных внутренних заимствований (приложение к проекту решения Совета депутатов округа о бюджете Вадского муниципального округа Нижегородской области) | Финансовое управление | 15.10.2025 | 14.11.2025 |  | 15.10.2025 |  |  | 14.11.2025 |  |  |  | да/нет |  |  |  | да | да |  |
| 3.4. | Основное мероприятие 3.4. Подготовка проекта программы муниципальных гарантий (приложение к проекту решения Совета депутатов округа о бюджете Вадского муниципального округа Нижегородской области) | Финансовое управление | 01.01.2025 | 15.11.2025 |  | 01.01.2025 |  |  | 14.11.2025 |  |  |  | да/нет |  |  |  | да | да |  |
| 3.5. | Основное мероприятие 3.5. Гашение процентов по долговым обязательствам | Финансовое управление | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  | да/нет |  |  |  | нет | нет | Отсутствие муниципального долга |
| 3.6. | Основное мероприятие 3.6. Гашение задолженности по долговым обязательствам | Финансовое управление | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  | да/нет |  |  |  | нет | нет | Отсутствие муниципального долга |
| 4. | Подпрограмма 4 «Повышение финансовой грамотности населения Вадского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1. Публикация на официальном сайте Вадского муниципального округа информационных материалов о бюджетном процессе в целях повышения открытости бюджетных данных | Финансовое управление, управление делами | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2025 |  |  |  | шт. |  |  |  | 12 | 12 |  |
| 4.2. | Основное мероприятие 4.2. Публикация на официальном сайте Вадского муниципального округа, в социальных сетях и мессенджерах информационных материалов по финансовому просвещению населения | Финансовое управление | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2025 |  |  |  | шт. |  |  |  | 7 | 7 |  |
| 4.3. | Основное мероприятие 4.3. Повышение квалификации педагогических работников по вопросам финансовой грамотности | УОМП | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2025 |  |  |  | чел. |  |  |  | 8 | 8 |  |
| 4.4. | Основное мероприятие 4.4 Организация занятий по финансовой грамотности с учащимися общеобразовательных организаций | УОМП | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2025 |  |  |  | шт. |  |  |  | 56 | 56 |  |
| 5. | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Вадского муниципального округа на 2025-2030 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача. Обеспечение функционирования финансового управления в целях реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие 5.1.Обеспечение деятельности финансового управления | Финансовое управление | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2025 |  | Обеспечение деятельности финансового управления |  | да/нет |  |  |  | да | да |  |

ОТЧЕТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

РАЗДЕЛ 1. Аналитические таблицы к отчету по исполнению муниципальной программы ««Развитие культуры в Вадском муниципальном округе на 2025 – 2030 гг.»

Таблица 1. Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы

«Развитие культуры в Вадском муниципальном округе на 2025 – 2030 гг.» за 2025 г.

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План <*> | Фактические расходы <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры в Вадском муниципальном округе» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 118250,3 | 117416,0 |
|  |  | (1) расходы областного бюджета Нижегородской области | 1587,2 | 1587,2 |
|  |  | (2) расходы местных бюджетов | 116631,7 | 115798,5 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 31,4 | 31,4 |
|  |  | (6) юридические лица |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие библиотечного дела в Вадском муниципальном округе. | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 25671 | 25671 |
|  |  | (1) расходы областного бюджета Нижегородской области | 10,5 | 10,5 |
|  |  | (2) расходы местных бюджетов | 25629,1 | 25629,1 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 31,4 | 31,4 |
|  |  | (6) юридические лица |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |
| Подпрограмма 2 | Развитие музейной деятельности в Вадском муниципальном округе | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 1857,1 | 1857,1 |
|  |  | (1) расходы областного бюджета Нижегородской области |  |  |
|  |  | (2) расходы местных бюджетов | 1857,1 | 1857,1 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет |  |  |
|  |  | (6) юридические лица |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |
| Подпрограмма 3 | Развитие сферы культурно-досуговой деятельности и сохранение народной культуры в Вадском муниципальном округе | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 58996,7 | 58897,7 |
|  |  | (1) расходы областного бюджета Нижегородской области | 1481,2 | 1481,2 |
|  |  | (2) расходы местных бюджетов | 57515,5 | 57515,5 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет |  |  |
|  |  | (6) юридические лица |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |
| Подпрограмма 4 | Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 14814,9 | 14814,9 |
|  |  | (1) расходы областного бюджета Нижегородской области | 95,6 | 95,6 |
|  |  | (2) расходы местных бюджетов | 14719,3 | 14719,3 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет |  |  |
|  |  | (6) юридические лица |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |
| Подпрограмма 5 | Развитие туризма в Вадском муниципальном округе Нижегородской области | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) |  |  |
|  |  | (1) расходы областного бюджета Нижегородской области |  |  |
|  |  | (2) расходы местных бюджетов |  |  |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет |  |  |
|  |  | (6) юридические лица |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |
| Подпрограмма 6 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 16910,7 | 16176,5 |
|  |  | (1) расходы областного бюджета Нижегородской области |  |  |
|  |  | (2) расходы местных бюджетов | 16910,7 | 16176,5 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет |  |  |
|  |  | (6) юридические лица |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |

#### Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

#### Развитие культуры в Вадском муниципальном округе на 2025-2030 гг за 2025 год

| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализа-ции | оконча-ния реализа-ции | начала реализа-ции | оконча-ния реализа-ции | запланированные значения |  | достигну-тые значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 1 | Развитие библиотечного дела в Вадском муниципальном округе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Комплектование фондов библиотек периодичными изданиями, книгами, а также электронными и видео базами. Информатизация и автоматизация библиотечного обслуживания | Шевцова Т.Ю | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Обновление электронных библиотек т.р., комплектование фондов библиотек 201,6 т.руб., в т.ч. за счет фед.б.-31,4т.р., обл.бюд.-10,5р. |  | Значения достигнуты |  |
| 1.2 | Сохранение, оснащение и развитие материально-технической базы | Шевцова Т.Ю. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | В 2025 г. на укрепление материально-технической базы было израсходовано 248,8 т.р.(приобретение мебели) |  | Значения достигнуты |  |
| 1.3 | Организация профессионального обучения персонала. Участие в конкурсах, смотрах | Шевцова Т.Ю. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | На обучение затрачено-5 т.р. |  | Значения достигнуты |  |
| 1.4 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | Шевцова Т.Ю. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | В 2025 г. расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры было израсходовано 25068,1 руб. |  |  |  |
| 2 | Развитие музейной деятельности в Вадском муниципальном округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Экспозиционно-выставочная деятельность. Построение выставок, комплектование и сохранность музейных фондов. Разработка экскурсий по Вадскому округу. | Лаврентьев В.А. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | В 2025 году расходы на экспозиционно-выставочную деятельность не запланировано. | Значения достигнуты |  |
| 2.2 | Организация профессионального обучения персонала. Участие в конкурсах, смотрах и т.д. | Лаврентьев В.А. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | Мероприятий не запланировано | Значения достигнуты |  |
| 2.3 | Сохранение, оснащение и развитие материально-технической базы | Лаврентьев В.А. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | На сохранение, оснащение и развитие материально-технической базы расходы составили 51,3 тыс.руб. | Значения достигнуты |  |
| 2.4 | Создание условий для комплексного развития потенциала музейных учреждений. Обеспечение комфортных и безопасных условий получения муниципальных услуг. | Лаврентьев В.А. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | На обеспечение комфортных и безопасных условий было потрачено 1805,8 руб. | Значения достигнуты |  |
| 3 | Развитие сферы культурно-досуговой деятельности и сохранение народной культуры в Вадском муниципальном округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение культурно-просветительных мероприятий. Предоставление услуг социально-культурного, просветительного, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения, создание условий для организации культурного досуга и отдыха населения Вадского округе. | Глибин А.М. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Приобретение необходимых материалов для оформления мероприятий, призов за участие в мероприятиях на общую сумму 1066,2 т.р. |  | Значения достигнуты |  |
| 2 | Сохранение, оснащение и развитие материально-технической базы | Глибин А.М. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | В 2025 г. на укрепление материально-технической базы затрачено 5726,3 т.р. |  | Значения достигнуты |  |
| 3 | Организация профессионального обучения персонала; подписка профильных изданий; участие в конкурсах, смотрах |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | На организацию проф.обучения, участие в конкурсах, смотрах было затрачено 15 т.р. |  |  |  |
| 4 | Создание условий для комплексного развития потенциала клубных учреждений. Обеспечение комфортных и безопасных условий получения муниципальных услуг. | Глибин А.М. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | На создание условий для комплексного развития потенциала клубных учреждений было затрачено 52189,2руб. |  | Значения достигнуты |  |
| 4 | Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Совершенствование форм и методов воспитания, создание современной инфраструктуры организации дополнительного образования детей для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни; совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию. | Семёшин М.О. Кулев В.В. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | На участие в смотрах-конкурсах, обучение преподавателей израсходовано-20 т.р. |  | Значения достигнуты |  |
| 2 | Создание условий для комплексного развития потенциала учреждений дополнительного образования. Обеспечение комфортных и безопасных условий получения муниципальных услуг | Семёшин М.О. Кулев В.В. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | На обеспечение комфортных и безопасных условий получения муниципальных услуг-14794,9 т.р. |  | Значения достигнуты |  |
| 5 | Подпрограмма «Развитие туризма в Вадском муниципальном округе Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Определение объектов, представляющих культурно-историческую ценность в Вадском муниципальном округе и разработка экскурсионных туров, способствующих привлечению инвестиций в туристическую индустрию. |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  | Значения достигнуты |  |
| 5.2 | Подготовка, издание рекламно-информационных материалов о туристическом потенциале района и размещение их в общедоступных средствах массовой информации и сети Интернет. |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  | Значения достигнуты |  |
| 5.3 | Создание благоприятных условий для развития туристической отрасли на территории округа, сохранение, развитие и создание новых объектов в сфере туризма. |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  | Значения достигнуты |  |

ОТЧЕТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

РАЗДЕЛ 1. Аналитические таблицы к отчету по исполнению муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Вадском муниципальном округе на 2025 – 2030 гг.»

Таблица 1. Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Вадском муниципальном округе на 2025 – 2030гг.» за 2025 г.

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План <*> | Фактические расходы <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие физической культуры и спорта Вадского муниципального округа Нижегородской области на 2025 – 2030 годы» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 7086 | 8086 |
|  |  | (1) расходы областного бюджета Нижегородской области | 700 | 700 |
|  |  | (2) расходы местных бюджетов | 6386 | 6386 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет |  |  |
|  |  | (6) юридические лица |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |
| Подпрограмма 1 | Создание условий для проведения и участия населения округе в спортивно-массовых мероприятиях. | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 930,3 | 930,3 |
|  |  | (1) расходы областного бюджета Нижегородской области |  |  |
|  |  | (2) расходы местных бюджетов | 930,3 | 930,3 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет |  |  |
|  |  | (6) юридические лица |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Укрепление материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта Вадского муниципального округа». | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 2620,5 | 2620,5 |
|  |  | (1) расходы областного бюджета Нижегородской области | 700,0 | 700,0 |
|  |  | (2) расходы местных бюджетов | 1920,5 | 1920,5 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет |  |  |
|  |  | (6) юридические лица |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |
| Подпрограмма 3 | Создание условий для развития Всероссийско-физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 15,0 | 15,0 |
|  |  | (1) расходы областного бюджета Нижегородской области |  |  |
|  |  | (2) расходы местных бюджетов | 15,0 | 15,0 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет |  |  |
|  |  | (6) юридические лица |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Вадском муниципальном округе» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 3520,2 | 3520,2 |
|  |  | (1) расходы областного бюджета Нижегородской области |  |  |
|  |  | (2) расходы местных бюджетов | 3520,2 | 3520,2 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет |  |  |
|  |  | (6) юридические лица |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |

#### Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

#### «Развитие физической культуры и спорта в Вадском муниципальном округе» за 2025 год

| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализа-ции | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланирован-ные значения | достигну-тые значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Создание условий для проведения и участия населения округа в спортивно-массовых мероприятиях. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка и проведение окружных соревнований | Либасов П.В. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Подготовка и проведение мероприятий, приобретение призов за участие в соревнования, оплата питания участникам соревнования на общую сумму 927,8 т.р. | Значение достигнуто |  |
| 1.2 | Оплата стартовых взносов за участие в зональных, и областных соревнованиях | Либасов П.В. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Оплата стартовых взносов за участие в областных и зональных соревнованиях по футболу, в 2025 г. на сумму 342,3 т.р, приобр.бенз-230т.р,,воды-13т.р.приобр.медалей,кубков 342,4 т.р. | Значение достигнуто |  |
| 2 | «Укрепление материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта Вадского муниципального округа». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение спортинвентаря | Либасов П.В. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | На приобретение оборудования, спортинвентаря для спорткомплекса «Вадский» не запланировано | Значение достигнуто |  |
| 2.2 | Текущий ремонт в спорткомплексе «Вадский | Либасов П.В. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | На ремонт помещений спорткомплекса израсх.21,9 т.р. | Значение достигнуто |  |
| 2.3 | Подготовка основания для обустройства модульной лыжной базы, обеспечение инженерной инфраструктурой | Либасов П.В. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | Значение достигнуто |  |
| 2.4 | Выполнение инженерных изысканий по объекту «Строительство модульного бассейна в с.Вад» | Либасов П.В. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | Значение достигнуто |  |
| 3. «Создание условий для развития Всероссийского ФСК (ГТО)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Создание условий для развития Всероссийского ФСК (ГТО) | Либасов П.В. | 01.12.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | На создание условий для развития Всероссийского ФСК (ГТО) израсх.15,0 руб. | Значение достигнуто |  |
| 4. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Вадском муниципальном округе Нижегородской области на 2025-2030 годы»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Вадском муниципальном округе Нижегородской области на 2025-2030 годы»» | Либасов П.В. | 01.12.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | На обеспечение реализации муниципальной программы затрачено 3520,2 т.р. | Значение достигнуто |  |

ОТЧЕТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие агропромышленного комплекса Вадского муниципального округа Нижегородской области» на 2025-2030 годы  за 2025г.

| N п/п | Код основ-ного меро-прия-тия целе-вой ста-тьи расходов | Наимено-вание муници-пальной програм-мы, подпро-граммы, основного мероприятия | Источник финансирования/ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объем финансового обеспечения, руб. |  |  | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утвержден-ные бюджетные ассигнова-ния/план | Кассовые расходы/исполнено | % исполнения гр. 6 / гр. 5 x 100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа. «Развитие агропромышленного комплекса Вадского муниципального округа Нижегородской области» на 2025-2030годы |  |  | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 1190869,9 | 1190869,9 | 100 | X |
|  |  |  | (1) средства бюджета округа, в том числе: | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Вадского муниципального округа |  |  |  |  |
|  |  |  | (2) средства областного бюджета, в том числе: | 79838,6 | 79838,6 | 100 |  |
|  |  |  | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Вадского муниципального округа |  |  |  |  |
|  |  |  | (3) средства федерального бюджета, в том числе: | 16831,3 | 16831,3 | 100 |  |
|  |  |  | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Вадского муниципального округа |  |  |  |  |
|  |  |  | (4) прочие источники, в том числе: | 1094200 | 1094200 | 100 |  |
| 1. | 1 | Подпрограмма1 «Развитие производства» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 1183120,5 | 1183120,5 | 100 | X |
|  |  |  | (1) средства бюджета округа, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Вадского муниципального округа |  |  |  |  |
|  |  |  | (2) средства областного бюджета, в том числе: | 72089,2 | 72089,2 | 100 |  |
|  |  |  | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Вадского муниципального округа |  |  |  |  |
|  |  |  | (3) средства федерального бюджета, в том числе: | 16831,3 | 16831,3 | 100 |  |
|  |  |  | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Вадского муниципального округа |  |  |  |  |
|  |  |  | (4) прочие источники | 1094200 | 1094200 | 100 |  |
| 2. | 1.1 | Основное мероприятие Развитие отраслей агропромышленного комплекса | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 970505,4 | 970505,4 | 100 | X |
|  |  |  | (1) средства бюджета округа, в том числе: |  |  |  | X |
|  |  |  | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Вадского муниципального округа |  |  |  |  |
|  |  |  | (2) средства областного бюджета, в том числе: | 39474,1 | 39474,1 | 100 | X |
|  |  |  | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Вадского муниципального округа |  |  |  |  |
|  |  |  | (3) средства федерального бюджета, в том числе: | 16831,3 | 16831,3 | 100 | X |
|  |  |  | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Вадского муниципального округа |  |  |  |  |
|  |  |  | (4) прочие источники, в том числе: | 914200 | 914200 | 100 | X |
| 3 | 1.2 | основного мероприятия Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 212615,1 | 212615,1 | 100 | X |
|  |  |  | (1) средства бюджета округа, в том числе: |  |  |  | X |
|  |  |  | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Вадского муниципального округа |  |  |  |  |
|  |  |  | (2) средства областного бюджета, в том числе: | 32615,1 | 32615,1 | 100 | X |
|  |  |  | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Вадского муниципального округа |  |  |  |  |
|  |  |  | (3) средства федерального бюджета, в том числе: | 0 | 0 |  | X |
|  |  |  | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Вадского муниципального округа |  |  |  |  |
|  |  |  | (4) прочие источники, в том числе: | 180000 | 180000 | 100 | X |
| 3 | 2 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации программы» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 7749,4 | 7749,4 | 100 | X |
|  |  |  | (1) средства бюджета округа, в том числе: |  |  |  | X |
|  |  |  | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Вадского муниципального округа |  |  |  |  |
|  |  |  | (2) средства областного бюджета, в том числе: | 7749,4 | 7749,4 | 100 | X |
|  |  |  | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Вадского муниципального округа |  |  |  |  |
|  |  |  | (3) средства федерального бюджета, в том числе: |  | 0 |  | X |
|  |  |  | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Вадского муниципального округа |  |  |  |  |
|  |  |  | (4) прочие источники, в том числе: | 0 | 0 | 0 | X |

Сведения

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса Вадского муниципального округа Нижегородской области» на 2025-2030 годы

за 2025 г.

(наименование муниципальной программы) (указать отчетный период)

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия |  | Плановый срок |  |  |  | Фактический срок |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия (далее - ПНР) |  |  |  | Причи-ны неисполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | начала реализации | окончания реализации |  | Наименование ПНР | Ед. изм. | План | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1. | Подпрограмма1 «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Вадского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача. Стимулирование роста объемов производства сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие. Развитие отраслей агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Субсидии на поддержку собственного производства молока | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Вадского муниципального округа | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2025 | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских)хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | 22614 | 23473,6 |  |  |
| 1.1.2 | Субсидирование на поддержку племенного животноводства | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Вадского муниципального округа | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2025 | Маточное поголовье сельскохозяйственных животных (КРС) на которых получена господдержка | голов | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля искуственного осемененных сельскохозяйственных животных (КРС в сельхозорганизациях) | % | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост маточного поголовья с/х животных за год, в котором получена субсидия по отношению к предыдущему году (на покупку племенного молодняка КРС) | % | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост производства молока за год, в котором получена субсидия на покупку племенного молодняка КРС | тонн | 0 | 202 |  |  |
| 1.1.3 | Субсидии на возмещение части затрат, связанных с производством, реализацией и (или) отгрузкой на собственную переработку сельскохозяйственных культур по ставке на 1 кектар. | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Вадского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2025 | Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур за отчетный год, включая площадь озимых культур отчетного года под урожай текущего года | га | 26219 | 28561 |  |  |
| 1.1.4 | Субсидии на поддержку элитного семеноводства | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Вадского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2025 | Посевная площадь засеянная элитными семенами | га | 700 | 3285 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 2Репродукции, гибридами F1 | га | 2400 | 4790 |  |  |
| 1.1.5 | Субсидии на возмещение части затрат. Связанных с производством, реализацией и (или) отгрузкой на собственную переработку молока по ставке на 1 голову | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Вадского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2025 | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских)хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.6 | Субсидия на возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Вадского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2025 | Объем реализованных зерновых и зернобобовых культур собственного производства | тонн | 30000 | 88426 |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие. Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Обноавление парка сельскохозяйственной техники (субсидирование части затрат) | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Вадского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2025 | Количество единиц оборудования и техники, приобретенных получателеми с использованием субсидий | един | 0 | 18 |  |  |
| 2. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Обеспечение деятельности Управления сельского хозяйства, как ответственного исполнителя Муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие. Обеспечение эффективности деятельности управления сельского хозяйства и продовольствия администрации Вадского муниципального округа Нижегородской области в сфере развития агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Укомплектованность должностей муниципальной службы в Управлении сельского хозяйства | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Вадского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2025 |  | % | 100 | 100 |  |  |

ОТЧЕТ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения Вадского муниципального округа Нижегородской области  на 2025-2030 годы» за 2025г.

| N п/п | Код основ-ного меро-прия-тия целе-вой ста-тьи расходов | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования/ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объем финансового обеспечения, руб. |  |  | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утвержден-ные бюджетные ассигнова-ния/план | Кассовые расходы/исполнено | % исполнения гр. 6 / гр. 5 x 100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Укрепление общественного здоровья населения Вадского муниципального округа Нижегородской области на 2025-2030 годы» |  |  | Всего (1) + (2) + (3) + (4) |  |  |  |  |
|  |  |  | (1) средства бюджета округа, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление делами администрации Вадского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (2) средства областного бюджета, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление делами администрации Вадского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (3) средства федерального бюджета, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Вадского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (4) прочие источники, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | участник 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |

Сведения

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы

«Укрепление общественного здоровья населения Вадского муниципального округа Нижегородской области  на 2025-2030 годы» за 2025г

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия |  | Плановый срок |  |  |  | Фактический срок |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия (далее - ПНР) |  |  |  | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | начала реализации |  | окончания реализации | Наименование ПНР | Ед. изм. | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | «Укрепление общественного здоровья населения Вадского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2026 годы» за 2025г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача. формирование у населения мотивации к ведению здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия по созданию благоприятных условий проживания, работы и обучения населения района | Управление делами администрации Вадского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  | Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни | % | 20 | 20 |  |
| 1.2 | Мероприятия по формированию среды, способствующей ведению здорового образа жизни, включая первичную профилактики заболеваний полости рта и профилактику репродуктивной сферы у мужчин | Управление делами администрации Вадского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  | Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни | % | 20 | 20 |  |
| 1.3 | Организация мероприятий по выявлению факторов риска и ранней диагностике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни, в том числе в трудовых коллективах, учреждениях (организациях) | Управление делами администрации Вадского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  | Ожидаемая продолжи-тельность жизни лиц, достигших 45 лет, оба пола | лет | 76 | 76 |  |
| 1.4 | Мероприятия по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма, табакокурения, наркотической зависимости | Управление делами администрации Вадского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  | Ожидаемая продолжи-тельность жизни лиц, достигших 45 лет, оба пола | лет | 76 | 76 |  |
| 1.5 | Мероприятия по формированию среды, способствующей ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание, в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара | Управление делами администрации Вадского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  | Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни | % | 20 | 20 |  |
| 1.6 | Меры по развитию массовой физической культуры | Управление делами администрации Вадского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  | Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни | % | 20 | 20 |  |

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Вадского муниципального  района Нижегородской  области  на 2025-2030 годы по подпрограммам за 2025 год, тыс.руб.

#### Таблица 1.  Информация о расходах областного и местных бюджетов Нижегородской области, федерального бюджета, а также средств юридических лиц на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План <*> | Фактические расходы <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование муниципальной программы | «Управление муниципальным имуществом Вадского муниципального округа Нижегородской области на 2025-2030 годы» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 3859,292 | 1705,270 |
|  |  | (1) расходы областного бюджета Нижегородской области | 11,26 | 11,26 |
|  |  | (2) расходы местных бюджетов | 3814,242 | 1660,220 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 33,79 | 33,79 |
|  |  | (6) юридические лица |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |

#### Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий  муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом Вадского муниципального  округа Нижегородской  области

на 2025-2030 годы»

| N п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Причины неисполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализа-ции | оконча-ния реализа-ции | начала реализа-ции | оконча-ния реализа-ции | запланирован-ные значения | достигну-тые значения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Вадского муниципального района Нижегородской области на 2025-2030 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование непосредственного результата 1.1.1 (для граф 8, 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация учета, разграничения и перераспределения муниципального имущества | УИЗО | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Продолжить процесс регистрации муниципального имущества в Росреестре. | Зарегистрировано в собственность района 43 объектов недвижимого имущества |  | нет |
| 1.2 | Проведение инвентаризации земель и паспортизации муниципального имущества. Улучшение технических характеристик муниципального имущества, повышение его коммерческой привлекательности | УИЗО | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Изготовить технические паспорта 74 объектов муниципального имущества, провести межевание 90 земельных участков. | Изготовлена техническая документация 74 объектов муниципального имущества, проведено межевание 90 земельных участков. |  | нет |
| 1.3 | Формирование благоприятной среды для повышения эффективности управления муниципальной собственностью | УИЗО | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Реализовать Программу приватизации муниципального имущества на 100 % | Программа приватизации муниципального имущества реализована на 0,66% |  | Нет заявителей |
| 1.4 | Повышение эффективности управления муниципальным имуществом Вадского района, уплата налогов за использование имуществом | УИЗО | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Получить от реализации Программы в бюджет района 16170,65 тыс.руб. | Прямые финансовые поступления от реализации Программы составили 17542,0 тыс.руб. |  | нет |

«Охрана окружающей среды Вадского муниципального округа Нижегородской области на 2025 – 2030 годы» за  2025 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | План* | Фактичес-кие расходы** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Охрана окружающей среды Вадского муниципального округа Нижегородской области на 2025-2030 годы» | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 17299,475 | 11767,058 |
|  |  | (1) расходы местного бюджета | 6247,619 | 5219,514 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета Нижегородской области | 11051,856 | 6547,544 |
|  |  | (3) федеральный бюджет |  |  |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов) |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Охрана водных ресурсов» | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 414,373 | 414,373 |
|  |  | (1) расходы местного бюджета | 414,373 | 414,373 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 |
|  |  | (3) федеральный бюджет |  |  |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов) |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Страхование комплекса ГТС озера Вадское | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 35,333 | 35,333 |
|  |  | (1) расходы местного бюджета | 35,333 | 35,333 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 |
|  |  | (3) федеральный бюджет |  |  |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов) |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Разработка и экспертиза декларации безопасности комплекса ГТС озера Вадское | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 379,040 | 379,040 |
|  |  | (1) расходы местного бюджета | 370,040 | 379,040 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 |
|  |  | (3) федеральный бюджет |  |  |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов) |  |  |
| Подпрограмма 2 | Развитие системы обращения с отходами производства и потребления | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 16885,102 | 11352,685 |
|  |  | (1) расходы местного бюджета | 5833,246 | 4805,141 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета Нижегородской области | 11051,856 | 6547,544 |
|  |  | (3) федеральный бюджет |  |  |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов) |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Создание (обустройство) контейнерных площадок | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 1133,600 | 1133,600 |
|  |  | (1) расходы местного бюджета | 1133,600 | 1133,600 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 |
|  |  | (3) федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов) |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Приобретение контейнеров и (или) бункеров | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 1497,600 | 1497,600 |
|  |  | (1) расходы местного бюджета | 1497,600 | 1497,600 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 |
|  |  | (3) федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов) |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Разработка ПСД по объекту «Рекультивация полигона ТБО в с. Вад НО» | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 4997,632 | 0 |
|  |  | (1) расходы местного бюджета | 999,526 | 0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета Нижегородской области | 3998,106 | 0 |
|  |  | (3) федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов) |  |  |
| Основное мероприятие 4 | Ликвидация свалок и объектов размещения отходов (ул. Нагорная) | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 7128,750 | 6622,544 |
|  |  | (1) расходы местного бюджета | 75,000 | 75,000 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета Нижегородской области | 7053,750 | 6622,544 |
|  |  | (3) федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов) |  |  |
| Основное мероприятие 5 | Ликвидация несанкционированных свалок (ул. Заречная, Рабочая) | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 1927,519 | 1898,941 |
|  |  | (1) расходы местного бюджета |  |  |
|  |  | (2) расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 |
|  |  | (3) федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов) |  |  |
| Основное мероприятие 6 | Оптимизация работ по содержанию площадок ТКО | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 200,000 | 200,000 |
|  |  | (1) расходы местного бюджета | 200,000 | 200,000 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 |
|  |  | (3) федеральный бюджет |  |  |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов) |  |  |
| Подпрограмма 3 | Формирование экологической культуры населения | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 0 | 0 |
|  |  | (1) расходы местного бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 |
|  |  | (3) федеральный бюджет |  |  |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов) |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Организация и проведение экологических мероприятий для различных слоев населения | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 0 | 0 |
|  |  | (1) расходы местного бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 |
|  |  | (3) федеральный бюджет |  |  |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов) |  |  |

Сведения

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды Вадского муниципального округа Нижегородской области  за  2025 г.

(наименование муниципальной программы) (указать отчетный период)

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  |  | Непосредственные результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации |  | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма муниципальной программы 1 «Охрана водных ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Страхование комплекса ГТС озера Вадское | Страховая организация | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |  | 1 | 1 | нет |
|  | Наименование непосредственного результата 1.1 (для граф 8, 9). Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 2. Разработка и экспертиза декларации безопасности комплекса ГТС озера Вадское | Подрядная организация | 08.04.2025 | 01.10.2025 | 08.04.2025 | 26.03.2025 |  | 1 | 1 | Было заключено допсоглашение о продлении срока исполнения контракта |
|  | Наименование непосредственного результата 1.2. Декларация безопасности комплекса ГТС озера Вадское в с. Вад НО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма муниципальной программы 2 «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 1. Создание (обустройство) контейнерных площадок | Подрядная организация | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |  | 7 | 7 | нет |
|  | Наименование непосредственного результата 2.1. (для граф 8, 9). Контейнерные площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2. Приобретение контейнеров и (или) бункеров | Подрядная организация | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |  | 64 | 64 | нет |
|  | Наименование непосредственного результата 2.2. (для граф 8, 9). Контейнеры для накопления ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 3.Разработка ПСД по объекту «Рекультивация полигона ТБО в с. Вад НО» | Подрядная организация | 19.10.2025 | 15.07.2025 | 19.10.2025 | В разработке, объект переходит на 2026 год |  | 1 | 0 | Отставание подрядной организации от графика |
|  | Наименование непосредственного результата 2.3. (для граф 8, 9). Проектно-сметная документация по объекту «Рекультивация полигона ТБО в с. Вад НО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 4. Ликвидация свалок и объектов размещения отходов | Подрядная организация | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |  | 1 | 1 | нет |
|  | Наименование непосредственного результата 2.3. (для граф 8, 9). Ликвидация свалки ул. Нагорная с. Вад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Основное мероприятие 5. Ликвидация несанкционированных свалок | Подрядная организация | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |  | 2 | 2 | нет |
|  | Наименование непосредственного результата 2.3. (для граф 8, 9). Ликвидация свалок ул. Заречная, ул. Рабочая с. Вад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Основное мероприятие 6. Оптимизация работ по содержанию площадок ТКО | Подрядная организация | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |  | 3 | 3 | нет |
|  | Наименование непосредственного результата 2.3. (для граф 8, 9). Приобретение и установка видеокамер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма муниципальной программы 3 «Формирование экологической культуры населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 1. Организация и проведение экологических мероприятий для различных слоев населения |  | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |  | 5 | 5 | Нет |
|  | Наименование непосредственного результата 3.1. (для граф 8, 9). Экологические мероприятия (рейды, акции, экологические субботники) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

«Социальная  поддержка  граждан Вадского  муниципального  округа Нижегородской  области  на  2021-2026  годы»

Таблица 1

Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной  программы

«Социальная  поддержка  граждан Вадского  муниципального  округа Нижегородской  области  на  2025-2030  годы» за 2025 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования |  | План* | Фактичес- кие рас- ходы** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
| Муниципальная программа | «Социальная поддержка граждан Вадского муниципального округа Нижегородской области на 2025-2030 годы» |  | Всего, в т.ч. | 9476,014 | 9476,014 |
|  |  |  | расходы местного бюджета | 9476,014 | 9476,014 |
|  |  |  | расходы областного бюджета | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Старшее поколение Вадского муниципального округа Нижегородской области на 2025-2030 годы» |  | Всего, в т.ч. | 9476,014 | 9476,014 |
|  |  |  | расходы местного бюджета | 9476,014 | 9476,014 |
|  |  |  | расходы областного бюджета | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Ежемесячная доплата к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы |  | Всего, в т.ч. | 7742,594 | 7742,594 |
|  |  |  | расходы местного бюджета | 7742,594 | 7742,594 |
|  |  |  | расходы областного бюджета | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3. | Совершенствование работы общественных организаций округа: |  | Всего, в т.ч. | 1733,42 | 1733,42 |
|  |  |  | расходы местного бюджета | 1733,42 | 1733,42 |
|  |  |  | расходы областного бюджета | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3.1. | Совета ветеранов, в том числе: |  | Всего, в т.ч. | 1140,948 | 1140,948 |
|  |  |  | расходы местного бюджета | 1140,948 | 1140,948 |
|  |  |  | расходы областного бюджета | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3.1.1. | Оказание ветеранам ВОВ адресной материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией, приобретение подарков для ветеранов ВОВ; |  | Всего, в т.ч. | 44,188 | 44,188 |
|  |  |  | расходы местного бюджета | 44,188 | 44,188 |
|  |  |  | расходы областного бюджета | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3.1.2. | Вручение поздравлений с юбилейными датами (90, 95, 100 лет) администрацией округа (приобретение конфет, поздравительных адресных папок) |  | Всего, в т.ч. | 17,307 | 17,307 |
|  |  |  | расходы местного бюджета | 17,307 | 17,307 |
|  |  |  | расходы областного бюджета | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3.1.3. | Вручение поздравлений и подарков ветеранам, бывшим работникам органов местного самоуправления |  | Всего, в т.ч. | 22,339 | 22,339 |
|  |  |  | расходы местного бюджета | 22,339 | 22,339 |
|  |  |  | расходы областного бюджета | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3.1.5. | 1.3.1.5. Проведение мероприятий округа посвященных: - ветеранам боевых действий; - участникам специальной военной операции на Украине и членам их семей; - памяти воинов, погибших в военных конфликтах; - участие в областных мероприятиях в рамках Дня героя России, Дня памяти погибших в вооруженном конфликте в Чечне |  | Всего, в т.ч. | 22,094 | 22,094 |
|  |  |  | расходы местного бюджета | 22,094 | 22,094 |
|  |  |  | расходы областного бюджета | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3.1.6. | Организация поздравления матерей и вдов инвалидов и ветеранов боевых действий с Международным женским днем 8 Марта. |  | Всего, в т.ч. | 12,274 | 12,274 |
|  |  |  | расходы местного бюджета | 12,274 | 12,274 |
|  |  |  | расходы областного бюджета | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3.1.7. | Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня воздушно-десантных войск на территории Вадского округа (покупка флага, цветы). |  | Всего, в т.ч. | 4,91 | 4,91 |
|  |  |  | расходы местного бюджета | 4,91 | 4,91 |
|  |  |  | расходы областного бюджета | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3.1.8. | Участие ветеранов ВДВ Вадского округа в областных мероприятиях |  | Всего, в т.ч. | 2,455 | 2,455 |
|  |  |  | расходы местного бюджета | 2,455 | 2,455 |
|  |  |  | расходы областного бюджета | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3.2. | Общества инвалидов |  | Всего, в т.ч. | 592,472 | 592,472 |
|  |  |  | расходы местного бюджета | 592,472 | 592,472 |
|  |  |  | расходы областного бюджета | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Ветераны боевых действий Вадского муниципального округа Нижегородской области на 2025-2030 годы» |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |
|  |  |  | расходы местного бюджета | 0 | 0 |
|  |  |  | расходы областного бюджета | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 |
|  |  |  | прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 | «Семья Вадского муниципального округа Нижегородской области на 2025-2030 годы» |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |
|  |  |  | расходы местного бюджета | 0 | 0 |
|  |  |  | расходы областного бюджета | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 | «Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Вадском муниципальном округе Нижегородской области на 2025-2030 годы» |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |
|  |  |  | расходы областного бюджета | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 |

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан  Вадского муниципального округа Нижегородской области

на 2025-2030 годы» за 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответ ственный испол нитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредствен ные результаты |  | Проблемы, воз никшие в ходе реа лизации меропри ятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализац ии | окончания ре ализа- ции | начала реали- зации | окончания ре ализа- ции | заплани рован- ные зна- чения | достиг нутые значе- ния |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Старшее поколение Вадского муниципального округа Нижегородской области на 2025-2030 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ежемесячная доплата к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | Администрация округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Оказание финансовой поддержки лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | Выплаты производятся ежемесячно, получатели - 47 чел. |  |
| 1.3. | Совершенствование работы общественной организации округа: | Администрация округа; УСЗН (по согласованию); ВОИ (по согласованию); Совет ветеранов (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Совета ветеранов |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Обеспечение функционирования общественной организации | Обеспечено функционирование общественной организации. Выделены средства на мероприятия. |  |
| 1.3.2. | Общества инвалидов |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Обеспечение функционирования общественной организации | Обеспечено функционирование общественной организации. Выделены средства на мероприятия. |  |
|  | Подпрограмма 2 «Ветераны боевых действий Вадского муниципального округа Нижегородской области на 2025-2030 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение «Встречи поколений» (встреча ветеранов – участников различных военных конфликтов с учащимися образовательных организаций округа) | Общественная организация ветеранов боевых действий (по согласованию); УОМП | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Патриотическое воспитание детей и молодежи. | В общеобразовательных организациях округа было проведено 15 встреч с ветеранами – участниками различных военных конфликтов, участие приняло 1200 обучающихся. |  |
| 2.2. | Участие в областных мероприятиях и проведении мероприятий округа, посвященных памяти воинов, погибших в военных конфликтах | Общественная организация ветеранов боевых действий (по согласованию) КСО | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | проведение мероприятий округа, посвященных памяти воинов, погибших в военных конфликтах | Ветераны боевых действий принимали участие в областных мероприятиях, в мероприятиях округа, посвященных памяти воинов, погибших в военных конфликтах |  |
| 2.3. | Проведение мероприятий округа, посвященных памяти воинов, погибших в военных конфликтах, участие в областных мероприятиях в рамках Дня героя России, Дня памяти погибших в вооруженном конфликте в Чечне | Администрация округа, КСО, Общественная организация ветеранов боевых действий (по согласованию) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Патриотическое воспитание детей и молодежи. | Патриотическое воспитание детей и молодежи. |  |
| 2.4. | Проведение мероприятий, посвященных ветеранам боевых действий, участникам специальной военной операции на Украине и членам их семей | Администрация округа, Общественная организация ветеранов боевых действий (по согласованию), КСО | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Проведение мероприятий, посвященных ветеранам боевых действий, участникам специальной военной операции на Украине и членам их семей | В округе проводились мероприятия с участием ветеранов боевых действий, членами семей участников специальной военной операции на Украине |  |
| 2.5. | Организация поздравления матерей и вдов инвалидов и ветеранов боевых действий с Международным женским днем 8 Марта. | Общественная организация ветеранов боевых действий (по согласованию) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Внимание к матерям и вдовам ветеранов боевых действий | Поздравление с праздником 8 марта матерей и вдов ветеранов боевых действий, оказание поддержки. |  |
| 2.6. | Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня воздушно-десантных войск на территории Вадского округа (покупка флага, цветы). | Вадское отделение общественной организации «Совет ветеранов воздушно-десантных войск России» (по согласованию), КСО | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня воздушно-десантных войск | Проведены мероприятия, посвященные празднованию Дня воздушно-десантных войск, по программе закуплены флаги, цветы для возложения |  |
| 2.7. | Участие ветеранов ВДВ Вадского округа в областных мероприятиях | Вадское отделение общественной организации «Совет ветеранов воздушно-десантных войск России» (по согласованию) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Организация участия ветеранов ВДВ округа в областных мероприятиях | Ветераны ВДВ Вадского округа приняли участие в областных праздничным мероприятиях ко Дню ВДВ |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Семья Вадского муниципального округа Нижегородской области на 2025-2030 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Формирование в обществе положительного образа успешной семьи с детьми, здорового материнства и отцовства через публикации в газете «Восход» | УОМП; ЦРБ (по согласованию); УСЗН (по согласованию); КЦСОН (по согласованию) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Укрепление традиционных семейных ценностей | Пропаганда ценности семьи, формирование в обществе положительного образа успешной семьи с детьми, здорового материнства и отцовства. |  |
| 3.1.2. | Торжественные приемы многодетных матерей, организации встреч успешных семей, праздничные мероприятия в рамках Международного Дня семьи, Всероссийского Дня матери | Администрация округа, КСО, ЦБС, УСЗН (по согласованию); Отдел ЗАГС (по согласованию) УОМП | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Проведение праздничных мероприятий с участием многодетных семей. Повышение статуса успешной семьи. Чествование вновь образовавшихся многодетных семей. | В течение года КСО, УОМП, УСЗН, ЦБС проводились мероприятия, направленные на формирование в обществе положительного образа семьи, укрепление потенциала семьи, праздничные мероприятия в рамках Международного Дня семьи, Всероссийского Дня матери. |  |
| 3.1.3. | Проведение мероприятий, посвященных Международному Дню защиты детей | УОМП; КСО; УСЗН (по согласованию) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Укрепление традиционных семейных ценностей | В течение года КСО, УОМП, УСЗН, проводились различные праздничные мероприятия в рамках Международного Дня защиты детей |  |
| 3.1.4. | День семьи, любви и верности. Проведение встреч супружеских пар разных поколений с целью пропаганды ценности семьи | КСО; УОМП; УСЗН (по согласованию) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Укрепление традиционных семейных ценностей | В течение года КСО, УОМП, УСЗН, ЦБС проводились различные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности |  |
| 3.1.5. | Организация поездки детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей -инвалидов, областные мероприятия | УОМП; УСЗН (по согласованию); КЦСОН (по согласованию) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Оказание помощи детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детям-инвалидам | Представление шоу «Маска или приключения елочных игрушек» в Нижегородском цирке посетили 8 детей находящихся в трудной жизненной ситуации, детей –инвалидов. Награждение дипломом победителя в номинации «Образование и наука» Копытова Арсения который принял участие в конкурсе на присуждение именных стипендий Правительства Нижегородской области. 20 декабря шоу спектакль во Дворце спорта посетили 8 человек данной категории. 29 декабря представление в НГНФ им Ростроповича посетили 4 человека |  |
| 3.2. | Мероприятия, проводимые централизованной библиотечной системой округа: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Конкурсная программа «Мама, папа, я – читающая семья» | ЦБС | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Укрепление традиционных семейных ценностей | Укрепление традиционных семейных ценностей |  |
| 3.2.2. | Праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности | ЦБС | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Укрепление традиционных семейных ценностей | Укрепление традиционных семейных ценностей |  |
| 3.2.3. | Праздник, посвященный Дню пожилого человека | ЦБС | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Укрепление традиционных семейных ценностей | Укрепление традиционных семейных ценностей |  |
| 3.2.4. | Праздник, посвященный Дню матери | ЦБС | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Укрепление традиционных семейных ценностей | Укрепление традиционных семейных ценностей |  |
| 3.3. | Меры по улучшению медицинской помощи семьям с детьми: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Оказание бесплатных медицинских услуг для детей, беременных женщин, медицинской помощи по охране репродуктивного здоровья граждан, а также традиционной системы детского оздоровления | ЦРБ (по согласованию) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Оказание бесплатных медицинских услуг | Оказание бесплатных медицинских услуг для детей, беременных женщин, медицинская помощь по охране репродуктивного здоровья граждан |  |
| 3.3.2. | Распространение современных знаний о культуре репродуктивного поведения, профилактика беременности среди несовершеннолетних | ЦРБ (по согласованию) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Повышение уровня знаний граждан о культуре репродуктивного поведения | Распространение современных знаний о культуре репродуктивного поведения |  |
| 3.3.3. | Создание и внедрение программ обучения родителей основам реабилитации и воспитания детей с проблемами физического и умственного развития | ЦРБ (по согласованию) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Повышение уровня знаний родителей в области основ реабилитации и воспитания детей с проблемами физического и умственного развития | Консультирование родителей в вопросах по основам реабилитации и воспитания детей с проблемами физического и умственного развития |  |
| 3.3.4. | Организация и проведение беседы в образовательных организациях округа «Гигиена и здоровый образ жизни», «О вреде курения, алкоголя, наркотиков» | ЦРБ (по согласованию) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Проведение бесед в образовательных организациях округа | Повышение уровня знаний подростков о здоровом образе жизни и вреде курения, алкоголя |  |
| 3.3.5. | Проведение цикла бесед врачами женской консультации с беременными женщинами по темам: «Роль грудного вскармливания в охране здоровья матери и ребенка», «Методы психопрофилактической подготовки к родам», «Роль витаминов и микроэлементов в профилактике осложнений беременности», «Здоровое питание беременной женщины» | ЦРБ (по согласованию) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Организация бесед с беременными женщинами по разным тематикам | Организованы беседы врачами женской консультации с беременными женщинами по разным тематикам |  |
| 3.3.6. | Обеспечение круглосуточного приема несовершеннолетних, находящихся в социально – опасном положении | ЦРБ (по согласованию) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Оказание помощи несовершеннолетним, находящимся в социально-опасном положении | В течение года был обеспечен круглосуточный прием несовершеннолетних, находящихся в социально – опасном положении |  |
| 3.4. | Меры социальной поддержки семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Организация участия семей с детьми округа в профильных сменах на базе ГБУ «Областной центр социальной помощи семье и детям «Юный Нижегородец» | УСЗН (по согласованию), КЦСОН (по согласованию) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Оказание помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации | Отдохнули 2 семьи ( 2 родителя и 2 детей) – ребенок из семьи участника СВО, ребенок – инвалид. |  |
| 3.4.2. | Организация участия семей с детьми округа в профильных сменах на базе ГБУ «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Золотой колос» | УСЗН (по согласованию), КЦСОН (по согласованию) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Оказание помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации | Отдохнули 35 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |
| 3.4.3. | Организация участия детей-инвалидов в социально-медицинской реабилитации | УСЗН (по согласованию), | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Оказание помощи семьям с детьми инвалидами | Организовано участие детей –инвалидов в социально-медицинской реабилитации на базе дневного отделения ГБУ «РЦДПОВ» г. Арзамас» ( 2 детей – инвалидов). Оказана помощь в виде предоставления специализированного автотранспорта ребенку-инвалиду. |  |
| 3.4.4. | Организация благотворительных акций по поддержке семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | КЦСОН (по согласованию) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Оказание помощи семьям с детьми | Состоялась праздничная программа для детей- первоклассников из многодетных семей в рамках акции «Скоро в школу». Организовано 9 детей. |  |
| 3.4.5. | Оказание консультативной, психолого-педагогической, социальной помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию | КЦСОН (по согласованию) УОМП | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Оказание помощи семьям с детьми | Оказана вещевая помощь 5 семьям, помощь канцтоварами 10 несовершеннолетним, помощь сладкими подарками – 5 несовершеннолетним, помощь в оформлении пособий на детей оказана 6 семьям. Услуги Социальной няни получали 4 семьи. Материальная помощь по постановлению № 86 оказана 6 семьям: на приобретение предметов первой необходимости. В общеобразовательных организациях проводится консультативная работа, направленная на оказание помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию |  |
| 3.4.6. | Подвоз детей – инвалидов к местам отдыха для участия в летней оздоровительной кампании | УОМП, КЦСОН (по согласованию), УСЗН (по согласованию) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Оказание помощи семьям с детьми-инвалидами | Услуга оказывалась по мере необходимости |  |
| 3.5. | Меры, направленные на создание условий для реализации права ребенка на воспитание в семье. Профилактика социального сиротства, детской безнадзорности, правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Направление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, в специализированные государственные учреждения для несовершеннолетних других округов области | КДН и ЗП, УСЗН (по согласованию), УОМП, КЦСОН (по согласованию) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Оказание помощи несовершеннолетним, находящимся в социально-опасном положении | За 2025 год в социально-реабилитационные центры (далее - СРЦН) поместили 9 несовершеннолетних. |  |
| 3.5.2. | Осуществление социального патронажа неблагополучных семей. Разработка индивидуальных программ реабилитации по выводу семьи из трудной жизненной ситуации. | КДН и ЗП, УСЗН (по согласованию), УОМП, КЦСОН (по согласованию), | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Оказание помощи семьям с детьми, находящимся в социально-опасном положении | Количество семей, находившихся в социально опасном положении (далее – СОП) и трудной жизненной ситуации (далее – ТЖС), с которыми проведена профилактическая работа в рамках индивидуальных программ реабилитации по выводу семьи из СОП и ТЖС в 2025 году – 12 семей, из них: СОП - 9 семей, ТЖС – 3 семьи. Несовершеннолетние, состоящие на межведомственном учете – 6 человек. Посещено 39 семей из них 23 семьи неоднократно, всего организовано 146 посещений. |  |
| 3.5.3. | Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей | УОМП | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | устройство детей, оставшихся без попечения родителей | 2 выявления, 11 устройств (заключений договора о приемной семье) |  |
| 3.5.4. | Внедрение программы подготовки кандидатов в замещающие родители. Организация индивидуальных и групповых занятий для кандидатов в замещающие семьи | УОМП | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Организация индивидуальных и групповых занятий для кандидатов в замещающие семьи | Проводятся занятия «Школы приемных родителей» на базе МАОУ «Вадская СОШ» |  |
| 3.5.5. | Распространение буклетов, справочно-информационных и методических материалов для потенциальных и замещающих родителей | УОМП | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Повышение знаний потенциальных и замещающих родителей | Распространение справочно-информационных и методических материалов проводится на площадке «Школы приемных родителей». |  |
| 3.5.6. | Организация круглых столов, конференций по вопросам семейного воспитания; семейного устройства детей-сирот | УОМП, УСЗН (по согласованию) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Информирование родителей о ценностях семейного воспитания | Ежегодное родительское собрание для замещающих родителей (12.11.2025г.) |  |
| 3.5.7. | Регулярное проведение межведомственных рейдов по проверке общественных мест, в которых не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей | КДН и ЗП, УСЗН (по согласованию), УОМП | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Профилактика правонарушение среди несовершеннолетних | За 2025 год посещено 39 семей из них 23 семьи посетили неоднократно, всего организовано 146 посещений. Приняли участие в 48 межведомственных рейдовых выездах Социального патруля из них: 10 в вечернее время суток и 38 – по семьям. |  |
| 4. | Подпрограмма 4 «Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Вадском муниципальном округе Нижегородской области на 2025-2030 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Повышение квалификации педагогических работников образовательных организаций округа по вопросам коррекционного образования | УОМП | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Повышение квалификации педагогических работников | Обеспечено повышение квалификации специалистов, осуществляющих образовательную деятельность, психолого-медико-педагогических комиссий; специалистов из числа преподавательского состава образовательных дополнительного профессионального образования педагогических работников; проведены конкурсы профессионального мастерства среди учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов - психологов в целях повышения их профессионального уровня и престижа профессиональной деятельности |  |
| 4.2. | Организация инклюзивного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья | УОМП | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Получение детьми с ОВЗ полноценного образования и возможности интегрироваться в общество. | Инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в округе организовано в полном объеме |  |
| 4.3. | Комиссионное обследование объектов торговли, бытового обслуживания, культурных учреждений, образовательных организаций на соответствие требованиям доступности для инвалидов | Администрация округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Доступность для инвалидов объектов торговли, бытового обслуживания, культурных учреждений, образовательных организаций | Проводилось обследование объектов торговли, культурных учреждений, образовательных организаций на соответствие требованиям доступности для инвалидов |  |

Муниципальная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики Вадского муниципального района Нижегородской области на 2025-2030 годы" по подпрограммам за 2025 год, тыс. руб.

| N п/п | Код основ-ного меро-прия-тия целе-вой ста-тьи расходов | Наимено-вание муници-пальной програм-мы, подпро-граммы, основного мероприятия | Источник финансирования/ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объем финансового обеспечения, тыс.руб. |  |  | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утвержден-ные бюджетные ассигнова-ния/план | Кассовые расходы/исполнено | % исполнения гр. 6 / гр. 5 x 100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа. «Энергоэффективность и развитие энергетики Вадского муниципального округа Нижегородской области на 2025-2030 гг.» |  |  | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 56,425 | 50,00 | 89 | X |
|  |  |  | (1) средства бюджета округа, в том числе: | 56,425 | 50,00 | 89 |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель: Управление строительства, ЖКХ и архитектуры администрации Вадского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель: Финансовое управление администрации Вадского МО НО |  |  |  |  |
|  |  |  | (2) средства областного бюджета, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель: Отдел строительства и ЖКХ администрации Вадского МО НО |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1: ФУА |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 2: Министерство энергетики и ЖКХ НО |  |  |  |  |
|  |  |  | (3) средства федерального бюджета, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (4) прочие источники, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | участник 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2021-2026 годы» |  | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 56,425 | 50,00 | 89 |  |
|  |  |  | (1) средства бюджета округа, в том числе: | 56,425 | 50,00 | 89 |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель: Управление строительства, ЖКХ и архитектуры администрации Вадского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1: ФУА |  |  |  |  |
|  |  |  | (2) средства областного бюджета, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель: Отдел строительства и ЖКХ администрации Вадского МО НО |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1: ФУА |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 2: Министерство энергетики и ЖКХ НО |  |  |  |  |
|  |  |  | (3) средства федерального бюджета, в том числе: | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (4) прочие источники | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | участник 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
| 1.1. | Наименование основного мероприятия. Установка индивидуальных узлов учета холодной воды, э/энергии, газа в муниципальных квартирах |  | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 50,00 | 50,00 | 100,0 |  |
|  |  |  | (1) средства бюджета округа, в том числе: | 50,00 | 50,00 | 100,0 |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель: Управление строительства, ЖКХ и архитектуры администрации Вадского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1: ФУА |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (2) средства областного бюджета, в том числе: | 0,0 | 0,0 |  | X |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (3) средства федерального бюджета, в том числе: |  |  |  | X |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (4) прочие источники, в том числе: |  |  |  | X |
|  |  |  | участник 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  | Предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях |  | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 6,425 | 0 | 0 | Не было обращение граждан |
|  |  |  | (1) средства бюджета округа, в том числе: | 6,425 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель: Управление строительства, ЖКХ и архитектуры администрации Вадского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1: ФУА |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (2) средства областного бюджета, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | (3) средства федерального бюджета, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (4) прочие источники, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | участник 1 |  |  |  |  |

Сведения

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия |  | Плановый срок |  | Фактический срок |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия (далее - ПНР) |  |  |  | Причи-ны неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации |  |  | окончания реализации | Наименование ПНР | Ед. изм. | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2025-2030 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие. Установка индивидуальных узлов учета холодной воды, э/энергии, газа в муниципальных квартирах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Установка индивидуальных узлов учета холодной воды, в муниципальных квартирах | Управление строительства, ЖКХ и архитектуры администрации Вадского муниципального округа Нижегородской области | 2025 |  | 2025 |  | 2025 | 2025 |  |  | Шт. | 10 | 10 |  |
|  | Предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях | Управление строительства, ЖКХ и архитектуры администрации Вадского муниципального округа Нижегородской области | 2025 |  | 2054 |  | 2025 | 2025 |  |  | Ед. | 10 | 0 | Не было обращений |

«Обеспечение населения Вадского муниципального округа Нижегородской области

качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства

на 2025 - 2030 годы»  за  2025 г.

| N п/п | Код основ-ного меро-прия-тия целе-вой ста-тьи расходов | Наимено-вание муници-пальной програм-мы, подпро-граммы, основного мероприятия | Источник финансирования/ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объем финансового обеспечения, тыс.руб. |  |  | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утвержден-ные бюджетные ассигнова-ния/план | Кассовые расходы/исполнено | % исполнения гр. 6 / гр. 5 x 100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа. «Обеспечение населения Вадского муниципального округа Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2025 - 2030 гг.» |  |  | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 156015,37007 | 106400,59964 | 68 | X |
|  |  |  | (1) средства бюджета округа, в том числе: | 98371,89013 | 95534,53453 | 97 |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель: Управление строительства, ЖКХ и архитектуры администрации Вадского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель: Финансовое управление администрации Вадского МО НО |  |  |  |  |
|  |  |  | (2) средства областного бюджета, в том числе: | 57643,47994 | 10866,06511 | 19 |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель: Отдел строительства и ЖКХ администрации Вадского МО НО |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1: ФУА |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 2: Министерство энергетики и ЖКХ НО |  |  |  |  |
|  |  |  | (3) средства федерального бюджета, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (4) прочие источники, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | участник 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Новое строительство объектов инженерной инфраструктуры» |  | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 50004,52041 | 2664,83812 | 5 | Оплата согласно условиям контракта |
|  |  |  | (1) средства бюджета округа, в том числе: | 1722,80093 | 1155,48347 | 67 |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель: Управление строительства, ЖКХ и архитектуры администрации Вадского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1: ФУА |  |  |  |  |
|  |  |  | (2) средства областного бюджета, в том числе: | 48281,71948 | 1509,35465 | 3 |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель: Отдел строительства и ЖКХ администрации Вадского МО НО |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1: ФУА |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 2: Министерство энергетики и ЖКХ НО |  |  |  |  |
|  |  |  | (3) средства федерального бюджета, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (4) прочие источники |  |  |  |  |
|  |  |  | участник 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
| 1.1. | Наименование основного мероприятия. Мероприятия по развитию системы водоснабжения, в т.ч. по обеспечению земельных участков, предоставленных многодетным семьям |  | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 50004,52041 | 2664,83812 | 5 | Оплата согласно условиям контракта |
|  |  |  | (1) средства бюджета округа, в том числе: | 1722,80093 | 1155,48347 | 67 | Оплата согласно условиям контракта |
|  |  |  | ответственный исполнитель: Управление строительства, ЖКХ и архитектуры администрации Вадского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1: ФУА |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (2) средства областного бюджета, в том числе: | 48281,71948 | 1509,35465 | 3 | Оплата согласно условиям контракта |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (3) средства федерального бюджета, в том числе: |  |  |  | X |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (4) прочие источники, в том числе: |  |  |  | X |
|  |  |  | участник 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
| 1.4. | Наименование основного мероприятия. Мероприятия по развитию системы газоснабжения, в т.ч. по обеспечению земельных участков, предоставленных многодетным семьям |  | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | (1) средства бюджета округа, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель: Управление строительства, ЖКХ и архитектуры администрации Вадского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1: ФУА |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | (2) средства областного бюджета, в том числе: |  |  |  | X |
|  |  |  | ответственный исполнитель: Отдел строительства и ЖКХ администрации Вадского МО НО |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1: Министерство энергетики и ТЭК НО |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (3) средства федерального бюджета, в том числе: |  |  |  | X |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (4) прочие источники, в том числе: |  |  |  | X |
|  |  |  | участник 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 Модернизация объектов инженерной инфраструктуры |  | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 23581,15537 | 23490,65384 | 99,6 | X |
|  |  |  | (1) средства бюджета округа, в том числе: | 16363,71391 | 16273,21238 | 99,6 | X |
|  |  |  | ответственный исполнитель: Управление строительства, ЖКХ и архитектуры администрации Вадского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1: ФУА |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (2) средства областного бюджета, в том числе: | 7217,44146 | 7217,44146 | 100 | Х |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (3) средства федерального бюджета, в том числе: | 0,0 | 0,0 |  | Х |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (4) прочие источники, в том числе: | 0,0 | 0,0 |  | Х |
|  |  |  | участник 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
| 2.1 | Наименование основного мероприятия. Мероприятия по модернизации системы теплоснабжения с учетом потенциала энергосбережения |  | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 454,00 | 454,00 | 100 |  |
|  |  |  | (1) средства бюджета округа, в том числе: | 454,00 | 454,00 | 100 |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель: Управление строительства, ЖКХ и архитектуры администрации Вадского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1: ФУА |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (2) средства областного бюджета, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (3) средства федерального бюджета, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
| 2.2. | Наименование основного мероприятия. Мероприятия по модернизации системы водоснабжения с учетом потенциала энергосбережения |  | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 20649,71907 | 20559,21758 | 99,6 | Х |
|  |  |  | (1) средства бюджета округа, в том числе: | 13432,27761 | 13341,77612 | 99,6 |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1: ФУА |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (2) средства областного бюджета, в том числе: | 7217,44146 | 7217,44146 | 100 |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (3) средства федерального бюджета, в том числе: |  |  |  | Х |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (4) прочие источники, в том числе: | 0,0 | 0,0 |  | Х |
|  |  |  | участник 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
| 2.3 | Наименование основного мероприятия. Мероприятия по модернизации системы водоотведения с учетом потенциала энергосбережения |  | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 2477,43630 | 2477,43626 | 100 | Х |
|  |  |  | (1) средства бюджета округа, в том числе: | 2477,43630 | 2477,43626 | 100 |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1: ФУА |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (2) средства областного бюджета, в том числе: |  |  |  | Х |
|  |  |  | ответственный исполнитель: Управление строительства, ЖКХ и архитектуры администрации Вадского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (3) средства федерального бюджета, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (4) прочие источники, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | участник 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
| 2.4 | Наименование основного мероприятия. Мероприятия по модернизации системы газоснабжения с учетом потенциала энергосбережения |  | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | (1) средства бюджета округа, в том числе: | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1: ФУА |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (2) средства областного бюджета, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (3) средства федерального бюджета, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (4) прочие источники, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | участник 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3«Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» |  | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 1212,862 | 1073,339 | 89 |  |
|  |  |  | (1) средства бюджета округа, в том числе: | 1212,862 | 1073,339 | 89 |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель: Управление строительства, ЖКХ и архитектуры администрации Вадского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1: ФУА |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (2) средства областного бюджета, в том числе: | 0,0 | 0,0 |  | Х |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (3) средства федерального бюджета, в том числе: | 0,0 | 0,0 |  | Х |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (4) прочие источники, в том числе: | 0,0 | 0,0 |  | Х |
|  |  |  | участник 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Благоустройство территории населенных пунктов» |  | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 75720,13985 | 73786,04195 | 97 | Х |
|  |  |  | (1) средства бюджета округа, в том числе: | 73575,82085 | 71646,77295 | 97 | Х |
|  |  |  | ответственный исполнитель: Управление строительства, ЖКХ и архитектуры администрации Вадского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1: ФУА |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (2) средства областного бюджета, в том числе: | 2144,319 | 2139,269 | 99,8 | Х |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (3) средства федерального бюджета, в том числе: | 0,0 | 0,0 |  | Х |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (4) прочие источники, в том числе: | 0,0 | 0,0 |  | Х |
|  |  |  | участник 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
| 4.1. | Наименование основного мероприятия. Освещение территории населенных пунктов |  | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 9107,46832 | 8588,17796 | 94 | Х |
|  |  |  | (1) средства бюджета округа, в том числе: | 9107,46832 | 8588,17796 | 94 | Х |
|  |  |  | ответственный исполнитель: Управление строительства, ЖКХ и архитектуры администрации Вадского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1: ФУА |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (2) средства областного бюджета, в том числе: | 0,0 | 0,0 |  | Х |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (3) средства федерального бюджета, в том числе: | 0,0 | 0,0 |  | Х |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (4) прочие источники, в том числе: | 0,0 | 0,0 |  | Х |
|  |  |  | участник 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
| 4.2. | Наименование основного мероприятия. Содержание территории населенных пунктов |  | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 66612,67153 | 65197,86399 | 98 | Х |
|  |  |  | (1) средства бюджета округа, в том числе: | 64471,35253 | 63058,59499 | 98 |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель: Управление строительства, ЖКХ и архитектуры администрации Вадского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1: ФУА |  |  |  |  |
|  |  |  | (2) средства областного бюджета, в том числе: | 2144,319 | 2139,269 | 99,8 |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1: |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 2: |  |  |  |  |
|  |  |  | (3) средства федерального бюджета, в том числе: | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (4) прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  |  | участник 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
| 5 | Подпрограмма 5 Обеспечение функционирования объектов коммунальной инфраструктуры |  | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 5496,69244 | 5385,72673 | 98 | X |
|  |  |  | (1) средства бюджета округа, в том числе: | 5496,69244 | 5385,72673 | 98 | X |
|  |  |  | ответственный исполнитель: Управление строительства, ЖКХ и архитектуры администрации Вадского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (2) средства областного бюджета, в том числе: | 0,0 | 0,0 |  | X |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (3) средства федерального бюджета, в том числе: | 0,0 | 0,0 |  | X |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (4) прочие источники, в том числе: | 0,0 | 0,0 |  | X |
|  |  |  | участник 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
| 5.1. | Наименование основного мероприятия. Содержание общественной бани в п.Новый Мир |  | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 1521,84 | 1466,20992 | 97 | X |
|  |  |  | (1) средства бюджета округа, в том числе: | 1521,84 | 1466,20992 | 97 | X |
|  |  |  | ответственный исполнитель: Управление строительства, ЖКХ и архитектуры администрации Вадского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (2) средства областного бюджета, в том числе: |  |  |  | X |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (3) средства федерального бюджета, в том числе: | 0,0 | 0,0 |  | X |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
| 5.2. | Наименование основного мероприятия. Содержание и обслуживание насосной станции в п.Новый Мир |  | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 155,00 | 141,25841 | 91 | Х |
|  |  |  | (1) средства бюджета округа, в том числе: | 155,00 | 141,25841 | 91 |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель: Управление строительства, ЖКХ и архитектуры администрации Вадского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1: |  |  |  |  |
|  |  |  | (2) средства областного бюджета, в том числе: | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1: |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 2: |  |  |  |  |
|  |  |  | (3) средства федерального бюджета, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
| 5.3. | Наименование основного мероприятия. Техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание газопроводов |  | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 708,527 | 666,93296 | 94 | X |
|  |  |  | (1) средства бюджета округа, в том числе: | 708,527 | 666,93296 | 94 | X |
|  |  |  | ответственный исполнитель: Управление строительства, ЖКХ и архитектуры администрации Вадского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (2) средства областного бюджета, в том числе: | 0,0 | 0,0 |  | X |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (3) средства федерального бюджета, в том числе: | 0,0 | 0,0 |  | X |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
| 5,4 | Укрепление материально-технической базы МП «Вадресурс |  | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 3111,32544 | 3111,32544 | 100 |  |
|  |  |  | (1) средства бюджета округа, в том числе: | 3111,32544 | 3111,32544 | 100 |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель: Управление строительства, ЖКХ и архитектуры администрации Вадского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (2) средства областного бюджета, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (3) средства федерального бюджета, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |

Сведения

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение населения Вадского муниципального округа Нижегородской области

качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2025 - 2030 годы» за 2025 г.

(наименование муниципальной программы) (указать отчетный период)

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия |  | Плановый срок |  | Фактический срок |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия (далее - ПНР) |  |  |  |  | Причины неисполнения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |  |  | Наименование ПНР | Ед. изм. |  | План |  | Факт |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Новое строительство объектов инженерной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача.Определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие. Мероприятия по развитию системы водоснабжения, в т.ч. по обеспечению земельных участков, предоставленных многодетным семьям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | -строительство водозабора и водовода для водоснабжения с.Вад Вадского муниципального округа Нижегородской области | Управление строительства и ЖКХ | 2025 |  | 2025 | 2025 | 2025 |  |  | водопровод | Шт. |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 Модернизация объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача. Определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия. Мероприятия по модернизации системы водоснабжения с учетом потенциала энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | - ремонт водопроводной системы с.Вад, с.Дубенское, с.Ивашкино, с.Крутой Майдан, п.Анненковский Карьер, с.Лопатино, п.Новый Мир, с.Умай,с.Петлино | Управление строительства и ЖКХ | 2025 |  | 2025 | 2025 | 2025 |  |  | Ремонт водопровода | Шт. |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | -ремонт котельной | Управление строительства и ЖКХ | 2025 |  | 2025 | 2025 | 2025 |  |  | Ремонт котла | Шт. |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | -ремонт системы водоотведения | Управление строительства и ЖКХ | 2025 |  | 2025 | 2025 | 2025 |  |  | Ремонт септиков МКД | Шт. |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, внедрение ресурсосберегающих технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия. Оплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Оплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилья | Управление строительства и ЖКХ | 2025 |  | 2025 | 2025 |  |  | 2025 | Взносы на капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Основное мероприятие: Капитальный ремонт муниципального жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| 3.2.1 | Основное мероприятие: ремонт муниципального жилого фонда | Управление строительства и ЖКХ | 2025 |  | 2025 | 2025 |  |  | 2025 | Ремонт помещений |  |  |  |  |  | Ед. | 8 | 8 |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма «Благоустройство территории населенных пунктов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Вадского муниципального округа, наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования Вадского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Наименование основного мероприятия Освещение территории населенных пунктов | Управление строительства и ЖКХ | 2025 |  | 2025 | 2025 | 2025 |  |  | Оплата за потребленную э/энергию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Наименование основного мероприятия: Содержание территории населенных пунктов | Управление строительства и ЖКХ | 2025 |  | 2025 | 2025 | 2025 |  |  | Благоустройство территорий населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Подпрограмма Обеспечение функционирования объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Содержание общественной бани в п.Новый Мир | Управление строительства и ЖКХ | 2025 |  | 2025 | 2025 |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Содержание и обслуживание насосной станции в п.Новый Мир | Управление строительства и ЖКХ | 2025 |  | 2025 | 2025 |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание газопроводов | Управление строительства и ЖКХ | 2025 |  | 2025 | 2025 |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Укрепление материально-технической базы МП «Вадресурс» | Управление строительства и ЖКХ | 2025 |  | 2025 | 2025 |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Информация

о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Вадского муниципального округа» на 2025-2030 годы» за 2025 г.

| N п/п | Код основного мероприятия целевой ста-тьи расходов | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования/ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объем финансового обеспечения, руб. |  |  | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утвержденные бюджетные ассигнования/ план | Кассовые расходы/ исполнено | % исполнения гр. 6 / гр. 5 x 100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Вадского муниципального округа» на 2025-2030 годы» |  |  | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 33 046651,44 | 32411670,26 |  |  |
|  |  |  | (1) средства бюджета округа, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель: Администрация Вадского м.о. |  |  |  |  |
|  |  |  | Соисполнитель: |  |  |  |  |
|  |  |  | (2) средства областного бюджета, в том числе: | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель Администрация Вадского м.о. | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Соисполнитель: | 0 | 0 | 0 |  |
| 1. |  | Подпрограмма 1 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 78 137,93 | 78 137,93 |  |  |
|  |  |  | (1) средства бюджета округа, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель Администрация Вадского м.о |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель ЕДДС, территориальные отделы администрации округа |  |  |  |  |
|  |  |  | (2) средства областного бюджета, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель Администрация Вадского м.о. |  |  |  |  |
|  |  |  | Соисполнитель: | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. |  | Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности Вадского округа» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 1860440,13 | 1860440,13 |  |  |
|  |  |  | (1) средства бюджета округа, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель Администрация Вадского м.о |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель МКУ «МПО» |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель МКУ «МПО» |  |  |  |  |
| 4. |  | Подпрограмма 4 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 3237552,0 | 3212874,39 |  |  |
|  |  |  | (1) средства бюджета округа, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель Администрация Вадского м.о |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель ЕДДС |  |  |  |  |
| 5. |  | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 27870521,38 | 27260217,81 |  |  |
|  |  |  | (1) средства бюджета округа, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель: Администрация Вадского м.о. |  |  |  |  |
|  |  |  | Соисполнитель: ЕДДС |  |  |  |  |
|  |  |  | Соисполнитель МКУ «МПО» |  |  |  |  |
|  |  |  | (2) средства областного бюджета, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель Администрация Вадского м.о. |  |  |  |  |
|  |  |  | Соисполнитель: ЕДДС |  |  |  |  |

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Вадского муниципального округа» на 2025-2030 годы» за 2025 г.

| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результат реализации мероприятия (далее – ПНР) |  |  |  | Причины не исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Наименование ПНР | Ед. изм. | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Вадского округа | Администрация округа; КЧС и ОПБ | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | Количество руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований округа, обученных на курсах в Учебно-методическом центре ГУ МЧС по Нижегородской области | Чел. | 2 | 2 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности Вадского округа» (силами МКУ ПО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Стимулирующая выплата ко Дню пожарной охраны (30 апреля) | Администрация Вадского округа, МКУ МПО | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | Доля населения Вадского округа, обеспеченного противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова | % | 100 | 100 |  |
| 2.4 | Создание мобильных оперативных групп в целях осуществления контроля за соблюдением Правил пожарной безопасности в лесах. | Администрация Вадского округа Вадское участковое лесничество (по согласованию), ОНД по Вадскому округу по согласованию) администрации сельсоветов (по согласованию) | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | Доля пожаров на территории Вадского муниципального округа, произошедших по причине человеческого фактора, от общего количества пожаров | % | 100 | 100 |  |
| 2.6. | Выполнение мероприятий, исключающих возможность перехода огня при лесных пожарах на здания и сооружения населённых пунктов | Администрация Вадского округа ОНД по Вадскому району (по согласованию) администрации сельсоветов (по согласованию) | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | Доля населения Вадского округа, обеспеченного противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия пожарной охраны к месту вызова | % | 100 | 100 |  |
| 2.8. | Обеспечение населённых пунктов водо-источниками для целей наружного пожаротушения | Администра-ция Вадского округа | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | Доля противопожарных водоемов и водопроводов, расположенных на территории Вадского муниципального округа, находящихся в исправном состоянии | % | 100 | 100 |  |
| 2.18. | Изготовление листовок на противопожарную тематику | Администрация Вадского округа; КЧС и ОПБ | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | Произвести информирование населения округа об опасности возникновения лесных пожаров | % | 100 | 100 |  |
| 2.19. | Укрепление материально-технической базы МКУ МПО (приобретение зап. частей для пож. автомобилей и строительных материалов для пожарных боксов) | Администрация Вадского округа; КЧС и ОПБ | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | Доля пожаров на территории Вадского муниципального округа, произошедших по причине человеческого фактора, от общего количества пожаров | % | 100 | 100 |  |
| 4. | Подпрограмма 4 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Обслуживание региональной автоматизированной системы центрального оповещения населения Вадского округа | Администрация округа, КЧС и ОПБ, ЕДДС | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | Охват населения, оповещаемого муниципальным сегментом региональной автоматизированной системой централизованного оповещения | ## % | ## 81 | 81 |  |
| 4.4 | Обслуживание системы видеонаблюдения на въездах в с. Вад | Администрация округа, КЧС и ОПБ, ЕДДС | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | Снижение количества правонарушений на территории Вадского муниципального округа | % | 3 | 3 |  |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Расходы на обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы | Администрация округа, ЕДДС | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | Кадровое, материально - техническое и хозяйственное обеспечение ЕДДС | % | 100 | 100 |  |
| 5.2. | Расходы на обеспечение деятельности МКУ МПО в сфере пожарной безопасности | Администрация округа, МКУ «МПО» | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | Выплата з/платы работникам МКУ МПО | % | 100 | 100 |  |

"Развитие транспортной системы Вадского муниципального округа Нижегородской области на 2025-2030 годы" за 2025 г.

| N п/п | Код основ-ного меро-прия-тия целе-вой ста-тьи расходов | Наименование муниципальной програм-мы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования/ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объем финансового обеспечения, руб. |  |  | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утвержден-ные бюджетные ассигнова-ния/план | Кассовые расходы/исполнено | % исполнения гр. 6 / гр. 5 x 100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Развитие транспортной системы Вадского муниципального округа Нижегородской области на 2025-2030 годы |  |  | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 144993366,76 | 137209514,41 |  |  |
|  |  |  | (1) средства бюджета округа, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Финансовое управление администрации Вадского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Вадского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (2) средства областного бюджета, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Финансовое управление администрации Вадского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (3) средства федерального бюджета, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | (4) прочие источники, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | участник 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
| 1. |  | Подпрограмма " Развитие транспортной инфраструктуры Вадского муниципального округа Нижегородской области» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | # 144288365,41 | # 136587513,06 |  | X |
|  |  |  | (1) средства бюджета округа, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Вадского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (2) средства областного бюджета, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (3) средства федерального бюджета, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (4) прочие источники |  |  |  |  |
|  |  |  | участник 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
| 2. |  | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения Вадского муниципального округа Нижегородской области» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 705001,35 | 622001,35 |  | X |
|  |  |  | (1) средства бюджета округа, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Финансовое управление администрации Вадского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (2) средства областного бюджета, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Финансовое управление администрации Вадского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (3) средства федерального бюджета, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (4) прочие источники |  |  |  |  |
|  |  |  | участник 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы

«Развитие транспортной системы Вадского муниципального округа Нижегородской области на 2025-2030 годы» за 2025 г.

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственный результат реализации мероприятия (далее - ПНР) |  |  |  | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали-зации | окончания реали-зации | начала реали-зации | окончания реали-зации | Наименование ПНР | Ед. изм. | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Вадского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Мониторинг и оптимизация действующей маршрутной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел строительства и ЖКХ | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Количество мун маршрутов | шт. | 7 | 7 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел строительства и ЖКХ | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Выполнение работ |  | да | да |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет средств дорожного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел строительства и ЖКХ | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Выполнение работ |  | да | да |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел строительства и ЖКХ | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Выполнение работ |  | да | да |  |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет средств дорожного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел строительства и ЖКХ | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Выполнение работ |  | да | да |  |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6. Обеспечение контракта по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел строительства и ЖКХ | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Заключение контракта | шт. | 1 | 1 |  |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7. Строительство и реконструкция автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел строительства и ЖКХ | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Заключение контракта | шт. | 1 | 1 |  |
| 1.8 | Основное мероприятие 1.8. Укрепление материально-технической базы МП «Вадское ПАП» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел строительства и ЖКХ | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Субсидия | Кол-во предпр | 1 | 1 |  |
| 1.9 | Основное мероприятие 1.9. Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения по улицам села Вад Вадского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел строительства и ЖКХ | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Выполнение работ |  | да | да |  |
| 1.10 | Основное мероприятие 1.10. Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел строительства и ЖКХ | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Выполнение работ |  | да | да |  |
| 2. | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения Вадского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 Организация дорожного движения (установка дорожных знаков, светофорных объектов, нанесение дорожной разметки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел строительства и ЖКХ | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Дорожные знаки | шт. | 64 | 64 |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Организация в печатных средствах массовой информации специальных тематических рубрик для освещения вопросов безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел строительства и ЖКХ | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Тиражирование в г-те «Восход» |  | да | да |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах (проведение классных часов, конкурсов, викторин, оформление стендов по безопасности дорожного движения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел строительства и ЖКХ | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Проведение мероприятий |  | да | да |  |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. Решение вопросов по обеспечению безопасности дорожного движения в рамках работы комиссии по безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел строительства и ЖКХ | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Проведение комиссий | шт. | 4 | 4 |  |
| 2.5. | Основное мероприятие 2.6. Социальная реклама в сфере БДД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел строительства и ЖКХ | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Баннер | шт. | - | - |  |

Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы Информационное общество Вадского муниципального округа Нижегородской области» на 2025-2030 годы за 2025г.

| Статус | Наименование | Ответственный | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Утвержденные бюджетные ассигнования/план | Кассовые расходы/ исполнено | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Информационное общество Вадского муниципального округа Нижегородской области на 2025-2030 годы | всего | 5045,89 | 4914,4 | 97,4 |
|  |  | Управление делами администрации Вадского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |
|  |  | МАУ «Редакция газеты «Восход» |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Поддержка функционирования и развитие Официальных Интернет-ресурсов органов местного Самоуправления Вадского муниципального округа Нижегородской области для обеспечения открытости и Доступности информации об их деятельности, развитие системы электронного документооборота | всего | 16,25 | 16,25 | 100 |
|  |  | Управление делами администрации Вадского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Организация информирования населения о работе исполнительных и представительных органов местного самоуправления, органов государственной власти Нижегородской области, о событиях, происходящих в округе и области | МАУ «Редакция газеты «Восход» | 5029,64 | 4898,15 | 100 |

Сведения

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы

«Информационное общество Вадского муниципального округа Нижегородской области» на 2025-2030 годы за 2025 г.

(наименование муниципальной программы) (указать отчетный период)

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  |  |  | Непосредственные результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации | начала реализации |  | окончания реализации |  | запланированные значения |  | достигнутые значения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  |  |
|  | Подпрограмма 1 Поддержка функционирования и развитие официальных Интернет-ресурсов органов местного самоуправления Вадского муниципального округа Нижегородской области для обеспечения открытости и доступности информации об их деятельности, развитие системы электронного документооборота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество подготовленных и опубликованных администрацией округа информации пресс-релизов о её деятельности в 2025 году | Управление делами администрации Вадского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  | 1500 |  | 1500 |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Вадского муниципального округа Нижегородской области в средствах массовой информации Вадского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация информирования населения о работе муниципальных исполнительных и представительных органов власти, региональных (Нижегородская область) органов власти; о событиях, происходящих в округе и области | МАУ «Редакция газеты «Восход» | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | 1.7 тыс.шт |  | 1.7 тыс.шт |  |  |  |  |  |

| Информация о расходах местного, областного и федерального бюджетов, а также иных средств на реализацию муниципальной программы Вадского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия |  |  | Источник финансирования/ ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объем финансового обеспечения, руб. |  |
|  |  |  |  |  | план | Фактические расходы |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в Вадском муниципальном округе Нижегородской области» на 2025-2030 годы |  |  |  | ВСЕГО | 554 222 470,92 | 544 190 890,63 |
|  |  |  |  | УОМП, МАДОУ,МАОУ, МАУ ДО, ХЭК |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета округа | 206 531 762,57 | 206 385 364,76 |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета | 322 559 949,92 | 312 699 694,18 |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 25 130 758,43 | 25 105 831,69 |
| 1. |  |  | Подпрограмма: «Развитие дошкольного образования» | ВСЕГО | 157 811 226,02 | 154 251 505,26 |
|  |  |  |  | УОМП, МАДОУ |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета округа | 63 584 349,65 | 63 471 091,72 |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета | 94 226 876,37 | 90 780 413,54 |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. |  |  | Основное мероприятие: Сохранение и укрепление здоровья дошкольников | ВСЕГО | 11 511 548,75 | 11 431 969,52 |
|  |  |  |  | УОМП, МАДОУ |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета округа | 10 973 248,75 | 10 973 248,75 |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета | 538 300,00 | 458 720,77 |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |
| 1.2. |  |  | Основное мероприятие: Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования | ВСЕГО | 140 057 741,06 | 137 818 932,00 |
|  |  |  |  | УОМП, МАДОУ |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета округа | 52 353 564,06 | 52 353 564,06 |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета | 87 704 177,00 | 85 465 367,94 |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |
| 1.3. |  |  | Основное мероприятие: Создание механизмов повышения качества дошкольного образования | ВСЕГО | 405 000,00 | 183 435,00 |
|  |  |  |  | УОМП, МАДОУ |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета округа |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета | 405 000,00 | 183 435,00 |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |
| 1.4. |  |  | Основное мероприятие: Осуществление выплат компенсации части родительской платы за присмотр и уход дошкольного образования | ВСЕГО | 2 838 100,00 | 1 931 590,46 |
|  |  |  |  | УОМП, МАДОУ |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета округа |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета | 2 838 100,00 | 1 931 590,46 |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |
| 1.5. |  |  | Основное мероприятие: Капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования | ВСЕГО | 2 998 836,21 | 2 885 578,28 |
|  |  |  |  | УОМП, МАДОУ |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета округа | 257 536,84 | 144 278,91 |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета | 2 741 299,37 | 2 741 299,37 |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |
| 2. |  |  | Подпрограмма: «Развитие общего образования» | ВСЕГО | 318 977 035,77 | 312 562 609,21 |
|  |  |  |  | УОМП, МАОУ |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета округа | 68 147 243,79 | 68 141 536,88 |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета | 225 699 033,55 | 219 315 240,64 |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 25 130 758,43 | 25 105 831,69 |
| 2.1. |  |  | Основное мероприятие: Создание условия для успешного поэтапного перехода на ФГОС на всех ступенях общего образования и повышения качества образования | ВСЕГО | 9 985 000,00 | 7 979 694,05 |
|  |  |  |  | УОМП, МАОУ |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета округа |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета | 9 985 000,00 | 7 979 694,05 |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |
| 2.2. |  |  | Основное мероприятие: Предоставление общедоступного и бесплатного начального об-щего, основного общего и среднего общего образования | ВСЕГО | 261 066 753,34 | 257 163 215,82 |
|  |  |  |  | УОМП, МАОУ |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета округа | 65 550 426,34 | 65 550 126,15 |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета | 195 516 327,00 | 191 613 089,67 |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |
| 2.5 |  |  | Основное мероприятие: Сохранение и укрепление здоровья учащихся | ВСЕГО | 3 338 423,90 | 2 881 793,76 |
|  |  |  |  | УОМП, МАОУ |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета округа | 1 391 623,90 | 1 390 443,21 |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета | 1 946 800,00 | 1 491 350,55 |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |
| 2.6 |  |  | Основное мероприятие: Капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы | ВСЕГО | 7 969 073,79 | 7 964 847,74 |
|  |  |  |  | УОМП, МАОУ |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета округа | 402 468,42 | 398 242,39 |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета | 7 566 605,37 | 7 566 605,35 |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |
| 2.7 |  |  | Основное мероприятие: Организация бесплатного горячего питания обучающихся, полу-чающих начальное общее образование в муниципальных обра-зовательных организациях | ВСЕГО | 9 621 978,74 | 9 602 178,58 |
|  |  |  |  | УОМП, МАОУ |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета округа | 802 725,13 | 802 725,13 |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета | 3 731 163,98 | 3 711 363,82 |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 5 088 089,63 | 5 088 089,63 |
| 2.10 |  |  | Основное мероприятие: Реализация мероприятий на финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профелей "Точка роста" | ВСЕГО | 1 555 981,00 | 1 555 981,00 |
|  |  |  |  | УОМП, МАОУ |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета округа |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета | 1 555 981,00 | 1 555 981,00 |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |
| 2.11 |  |  | Основное мероприятие: Региональный проект "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы в Нижегородской области" | ВСЕГО | 5 344 600,00 | 5 344 600,00 |
|  |  |  |  | УОМП, МАОУ |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета округа |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета | 5 344 600,00 | 5 344 600,00 |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |
| 2.12 |  |  | Основное мероприятие: Педагоги и наставники | ВСЕГО | 20 095 225,00 | 20 070 298,26 |
|  |  |  |  | УОМП, МАОУ |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета округа |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета | 52 556,20 | 52 556,20 |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 20 042 668,80 | 20 017 742,06 |
| 3. |  |  | Подпрограмма: «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи» | ВСЕГО | 19 590 989,36 | 19 590 989,36 |
|  |  |  |  | УОМП, МАУ ДО |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета округа | 19 440 349,36 | 19 440 349,36 |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета | 150 640,00 | 150 640,00 |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. |  |  | Основное мероприятие: Совершенствование форм и методов воспитания; создание современной инфраструктуры организаций дополнительного обра-зования детей для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни; совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию | ВСЕГО | 112 000,00 | 112 000,00 |
|  |  |  |  | УОМП, МАУ ДО |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета округа | 112 000,00 | 112 000,00 |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |
| 3.2. |  |  | Основное мероприятие: Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования | ВСЕГО | 11 457 829,36 | 11 457 829,36 |
|  |  |  |  | УОМП, МАУ ДО |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета округа | 11 307 189,36 | 11 307 189,36 |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета | 150 640,00 | 150 640,00 |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |
| 3.3. |  |  | Основное мероприятие: Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. | ВСЕГО | 8 021 160,00 | 8 021 160,00 |
|  |  |  |  | УОМП, МАУ ДО |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета округа | 8 021 160,00 | 8 021 160,00 |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |
| 4. |  |  | Подпрограмма: «Организация отдыха и оздоровления несовершеннолетних | ВСЕГО | 3 082 503,35 | 3 052 503,35 |
|  |  |  |  | УОМП, МАОУ, МАУ ДО |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета округа | 3 052 503,35 | 3 052 503,35 |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета | 30 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. |  |  | Основное мероприятие: Обеспечение полноценного отдыха и оздоровления детей и молодежи Вадского муниципального округа | ВСЕГО | 3 082 503,35 | 3 052 503,35 |
|  |  |  |  | УОМП, МАОУ, МАУ ДО |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета округа | 3 052 503,35 | 3 052 503,35 |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета | 30 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |
| 5. |  |  | Подпрограмма: «Молодежь Вадского муниципального округа Нижегородской области» | ВСЕГО | 347 435,00 | 347 435,00 |
|  |  |  |  | Средства бюджета округа | 347 435,00 | 347 435,00 |
| 5.2. |  |  | Основное мероприятие: Проведение месячника по безопасности дорожного движения «Засветись» | ВСЕГО | 40 000,00 | 40 000,00 |
|  |  |  |  | Средства бюджета округа | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 5.3. |  |  | Основное мероприятие: Меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории округа | ВСЕГО | 81 295,00 | 81 295,00 |
|  |  |  |  | Средства бюджета округа | 81 295,00 | 81 295,00 |
| 5.4. |  |  | Основное мероприятие: Организация и проведение в образовательных организациях округа дней правовых знаний | ВСЕГО | 9 160,00 | 9 160,00 |
|  |  |  |  | Средства бюджета округа | 9 160,00 | 9 160,00 |
| 5.5. |  |  | Основное мероприятие: Организация и проведение спартакиады "Мы выбираем Спорт" для подросткой, состоящих на профилактических учетах | ВСЕГО | 11 450,00 | 11 450,00 |
|  |  |  |  | Средства бюджета округа | 11 450,00 | 11 450,00 |
| 5.7. |  |  | Основное мероприятие: Проведение муниципального грантового конкурса социальных проектов | ВСЕГО | 19 500,00 | 19 500,00 |
|  |  |  |  | Средства бюджета округа | 19 500,00 | 19 500,00 |
| 5.9. |  |  | Основное мероприятие: Организация и проведение Всеросийской общенациональной благотворительной акции "Свеча памяти" | ВСЕГО | 13 000,00 | 13 000,00 |
|  |  |  |  | Средства бюджета округа | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 5.10 |  |  | Основное мероприятие: Проведение Дня молодежи | ВСЕГО | 48 030,00 | 48 030,00 |
|  |  |  |  | Средства бюджета округа | 48 030,00 | 48 030,00 |
| 5.11. |  |  | Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятия слет первичных отделений "Первые из первых" | ВСЕГО | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 5.12. |  |  | Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятия "День единых действий" | ВСЕГО | 25 000,00 | 25 000,00 |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 6. |  |  | Подпрограмма: «Патриотическое воспитание и подготовка к военной службе граждан, проживающих на территории Вадского муниципального округа Нижегородской области» | ВСЕГО | 37 175,00 | 37 175,00 |
|  |  |  |  | УОМП, МАОУ, МАУ ДО |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета округа | 37 175,00 | 37 175,00 |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| 6.1. |  |  | Основное мероприятие: День призывника | ВСЕГО | 17 175,00 | 17 175,00 |
|  |  |  |  | УОМП, МАДОУ, МАОУ, МАУ ДО |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета округа | 17 175,00 | 17 175,00 |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |
| 6.2. |  |  | Основное мероприятие: Формирование положительного отношения в обществе к Российской армии и воинской службе | ВСЕГО | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  |  |  |  | УОМП, МАДОУ, МАОУ, МАУ ДО |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета округа | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |
| 7. |  |  | Подпрограмма: «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Вадском муниципальном округе Нижегородской области на 2021-2025 годы» | ВСЕГО | 54 376 106,42 | 54 348 673,45 |
|  |  |  |  | УОМП, МАУ ХЭК |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета округа | 51 922 706,42 | 51 895 273,45 |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета | 2 453 400,00 | 2 453 400,00 |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| 7.1. |  |  | Основное мероприятие: Расходы на содержание информационно-диагностического кабинета при управлении образования и молодежной политики | ВСЕГО | 5 404 379,10 | 5 404 379,10 |
|  |  |  |  | УОМП |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета округа | 5 404 379,10 | 5 404 379,10 |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |
| 7.2. |  |  | Основное мероприятие: Расходы на содержание аппарата УОМП | ВСЕГО | 7 520 257,62 | 7 520 254,40 |
|  |  |  |  | УОМП |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета округа | 7 520 257,62 | 7 520 254,40 |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |
| 7.3. |  |  | Основное мероприятие: Расходы на содержание централизованной бухгалтерии при УОМП | ВСЕГО | 15 816 323,51 | 15 788 893,76 |
|  |  |  |  | УОМП |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета округа | 15 816 323,51 | 15 788 893,76 |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |
| 7.4. |  |  | Основное мероприятие: Расходы на содержание МАУ ХЭК | ВСЕГО | 23 181 746,19 | 23 181 746,19 |
|  |  |  |  | МАУ ХЭК |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета округа | 23 181 746,19 | 23 181 746,19 |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |
| 7.5. |  |  | Основное мероприятие: Расходы на обеспечение деятельности по опеке и попечительства в отношении несовершеннолетних | ВСЕГО | 1 405 200,00 | 1 405 200,00 |
|  |  |  |  | УОМП |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета округа |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета | 1 405 200,00 | 1 405 200,00 |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |
| 7.6. |  |  | Основное мероприятие: Расходы на обеспечение деятельности по организационно-техническому и информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических работников | ВСЕГО | 1 048 200,00 | 1 048 200,00 |
|  |  |  |  | УОМП |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета округа |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета | 1 048 200,00 | 1 048 200,00 |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |

#### Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализа-ции | оконча-ния реализа-ции | начала реализа-ции | оконча-ния реализа-ции | Запланированные значения | Достигнутые значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в Вадском муниципальном округе Нижегородской области на 2025-2030 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Сохранение и укрепление здоровья дошкольников | УОМП, ДОО | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |
|  | Обеспечение питанием детей, содержащихся в учреждениях, реализующих программы дошкольного образования |  |  |  |  |  | 100% | 100% | нет |
| 1.2 | Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования | УОМП, ДОО | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |
|  | Обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  |  | 100% | 100% | нет |
| 1.3 | Капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы | УОМП, ДОО | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт дошкольной образовательной организации |  |  |  |  |  | 1 ед. | 1 ед. | нет |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования | УОМП, МАОУ | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |
|  | Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  | 100% | 100% | нет |
| 2.2 | Сохранение и укрепление здоровья учащихся | УОМП, МАОУ | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |
|  | Обеспечением питанием детей из малообеспеченных семей |  |  |  |  |  | 100% | 100% | нет |
| 2.3 | Капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы | УОМП, МАОУ | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт общеобразовательной организации |  |  |  |  |  | 1 ед. | 1 ед. | нет |
| 2.4 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | УОМП, МАОУ | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |
|  | Организация горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование |  |  |  |  |  | 100% | 100 % | нет |
| 2.5 | Реализация мероприятий по исполнению требований по антитеррористической защищенности объектов образования | УОМП, МАОУ | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |
|  | Реализация мероприятий по исполнению требований по анти-террористической защищенности объектов образования |  |  |  |  |  | 100% | 100% | нет |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования | УОМП, МАУ ДО | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |
|  | Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования |  |  |  |  |  | 100% | 100% | нет |
| 3.2 | Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | УОМП, МАУ ДО | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |
|  | Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Вадского муниципального округа, получение детьми возможности обучаться в любых организациях дополнительного образования. |  |  |  |  |  | 100% | 100% | нет |
| 4 | Подпрограмма 4 «Организация отдыха и оздоровления несовершеннолетних» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация отдыха и оздоровления детей в загородных детских оздоровительно-образовательных центрах (лагерях) | УОМП | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |
|  | Количество детей, отдохнувших в учреждениях, организующих отдых и оздоровление, с привлечением средств областного бюджета |  |  |  |  |  | 1000 чел. | 1002 чел. | нет |
| 4.2 | Организация отдыха и оздоровления детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обучающихся в муниципальных образовательных организациях Вадского муниципального округа, в учреждениях отдыха и оздоровления | УОМП | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |
|  | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления |  |  |  |  |  | 100% | 100% | нет |
| 4.3 | Организация оздоровительных лагерей на базе образовательных организаций Вадского муниципального округа | УОМП | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |
|  | Количество учреждений, организующих отдых и оздоровление |  |  |  |  |  | 10 ед. | 10 ед. | нет |
| 4.4 | Организация малозатратных форм отдыха детей | УОМП | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |
|  | Количество детей, охваченных малозатратными формами отдыха |  |  |  |  |  | 200 чел. | 447 чел. | Увеличен охват |
| 5 | Подпрограмма 5 «Молодежь Вадского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация и проведение муниципального конкурса педагогических работников «Воспитать человека» | УОМП | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |
|  | проведение муниципального конкурса педагогических работников «Воспитать человека» |  |  |  |  |  | 100% | 100% | нет |
| 5.2 | Расходы на проведение месячника по безопасности дорожного движения «Засветись» | УОМП | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |
|  | Расходы на обеспечение детей светоотражающими наклейками (фликерами) |  |  |  |  |  | 100% | 100% | нет |
| 5.3 | Расходы на меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории округа | УОМП | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |
|  | проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику употребления ПАВ |  |  |  |  |  | 100% | 100% | нет |
| 5.4 | Организация и проведение в образовательных организациях округа мероприятий в рамках Декады правовых знаний | УОМП | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |
|  | проведение мероприятий в рамках Декады правовых знаний |  |  |  |  |  | 100% | 100% | нет |
| 5.5 | Расходы на проведение спартакиады «Мы выбираем Спорт» для подростков, состоящих на профилактических учетах | УОМП | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |
|  | проведение спартакиады «Мы выбираем Спорт» |  |  |  |  |  | 100% | 100% | нет |
| 6 | Подпрограмма 6 «Патриотическое воспитание и подготовка к военной службе граждан, проживающих на территории Вадского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Формирование положительного отношения в обществе к Российской армии и воинской службе | УОМП | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |
|  | Проведение муниципальных соревнований «Нижегородская школа безопасности «Зарница» |  |  |  |  |  | 100% | 100% | нет |
| 7 | Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Вадском муниципальном округе Нижегородской области на 2021-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Расходы на обеспечение деятельности по информационно-методическому сопровождению педагогических работников | УОМП | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |
|  | Расходы на обеспечение деятельности по информационно-методическому сопровождению педагогических работников |  |  |  |  |  | 100% | 100% | нет |
| 7.2 | Расходы на выплату заработной платы работникам по информационно-методическому сопровождению педагогических работников | УОМП | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |
|  | Расходы на выплату заработной платы работникам по информационно-методическому сопровождению педагогических работников |  |  |  |  |  | 100% | 100% | нет |
| 7.3 | Обеспечение стабильного функционирования аппарата УОМП, обеспечивающего деятельность образовательных организаций | УОМП | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |
|  | Обеспечение стабильного функционирования аппарата УОМП, обеспечивающего деятельность образовательных организаций |  |  |  |  |  | 100% | 100% | нет |
| 7.4 | Финансирование расходов на выплату заработной платы работникам аппарата УОМП | УОМП | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |
|  | Финансирование расходов на выплату заработной платы работникам аппарата УОМП |  |  |  |  |  | 100% | 100% | нет |
| 7.5 | Обеспечение функционирования централизованной бухгалтерии при УОМП | УОМП | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |
|  | Обеспечение функционирования централизованной бухгалтерии при УОМП |  |  |  |  |  | 100% | 100% | нет |
| 7.6 | Финансирование расходов на выплату заработной платы работникам централизованной бухгалтерии при УОМП | УОМП | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |
|  | Финансирование расходов на выплату заработной платы работникам централизованной бухгалтерии при УОМП |  |  |  |  |  | 100% | 100% | нет |
| 7.7 | Обеспечение функционирования МАУ ХЭК, обеспечивающий деятельность образовательных организаций | УОМП | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  |
|  | Обеспечение функционирования МАУ ХЭК, обеспечивающий деятельность образовательных организаций |  |  |  |  |  | 100% | 100% | нет |

Отчет по муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории

Вадского муниципального округа  Нижегородской области на 2025-2030 годы»

за 2025 год

| N п/п | Код основ-ного меро-прия-тия целе-вой ста-тьи расходов | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования/ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объем финансового обеспечения, руб. |  |  | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утвержден-ные бюджетные ассигнова-ния/план | Кассовые расходы/исполнено | % исполнения гр. 6 / гр. 5 x 100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Вадского муниципального округа Нижегородской области на 2025-2030 годы» |  |  | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 1325,45 | 1325,45 | 100 |  |
|  |  |  | (1) средства бюджета округа, в том числе: | 1325,45 | 1325,45 | 100 |  |
|  |  |  | соисполнитель АНО Вадский центр развития предпринимательства» |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (2) средства областного бюджета, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (3) средства федерального бюджета, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (4) прочие источники, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | участник 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
| 1. |  | Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Вадского муниципального округа Нижегородской области на 2025-2030 годы» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 1325,45 | 1325,45 |  |  |
|  |  |  | (1) средства бюджета округа, в том числе: | 1325,45 | 1325,45 |  |  |
|  |  |  | соисполнитель АНО Вадский центр развития предпринимательства» |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (2) средства областного бюджета, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (3) средства федерального бюджета, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (4) прочие источники |  |  |  |  |
|  |  |  | участник 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
| 1. |  | Разработка проектов нормативно-правовых актов, касающихся деятельности СМСП, предложений, направленных на совершенствование законодательства в сфере развития малого и среднего предпринима-тельства | Всего (1) + (2) + (3) + (4) |  |  |  |  |
|  |  |  | (1) средства бюджета округа, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление делами администрации Вадского муниципального округа |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (2) средства областного бюджета, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (3) средства федерального бюджета, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (4) прочие источники |  |  |  |  |
|  |  |  | участник 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (1) средства бюджета округа, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление делами администрации Вадского муниципального округа |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (2) средства областного бюджета, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (3) средства федерального бюджета, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (4) прочие источники |  |  |  |  |
|  |  |  | участник 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
| 2 |  | Проведение публичных мероприятий в сфере малого и среднего предпринимательства, организация праздника «День российского предпринимательства» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) |  |  |  |  |
|  |  |  | (1) средства бюджета округа, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление делами администрации Вадского муниципального округа |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (2) средства областного бюджета, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (3) средства федерального бюджета, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (4) прочие источники |  |  |  |  |
|  |  |  | участник 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (1) средства бюджета округа, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление делами администрации Вадского муниципального округа |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (2) средства областного бюджета, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (3) средства федерального бюджета, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (4) прочие источники |  |  |  |  |
|  |  |  | участник 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
| 3 |  | Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат субъектов малого и среднего предпринима-тельства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг). | Всего (1) + (2) + (3) + (4) |  |  |  |  |
|  |  |  | (1) средства бюджета округа, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление делами администрации Вадского муниципального округа |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (2) средства областного бюджета, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (3) средства федерального бюджета, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (4) прочие источники |  |  |  |  |
|  |  |  | участник 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
| 4 |  | Создание и развитие организаций инфраструктуры поддержки СМСП | Всего (1) + (2) + (3) + (4) |  |  |  |  |
|  |  |  | (1) средства бюджета округа, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление делами администрации Вадского муниципального округа |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (2) средства областного бюджета, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (3) средства федерального бюджета, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (4) прочие источники |  |  |  |  |
|  |  |  | участник 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
| 5. |  | Развитие и участие в материально – техническом обеспечении автономной некоммерческой организации «Вадский центр развития предпринима-тельства»» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 1325,45 | 1325,45 | 100 |  |
|  |  |  | (1) средства бюджета округа, в том числе: | 1325,45 | 1325,45 | 100 |  |
|  |  |  | Управление делами администрации Вадского муниципального округа |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (2) средства областного бюджета, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (3) средства федерального бюджета, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (4) прочие источники |  |  |  |  |
|  |  |  | участник 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
| 6 |  | Материально-техническое обеспечение АНО «Вадский центр развития предпринимательства» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) |  |  |  |  |
|  |  |  | (1) средства бюджета округа, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (2) средства областного бюджета, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (3) средства федерального бюджета, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (4) прочие источники |  |  |  |  |
|  |  |  | участник 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
| Программа Подпрограмма 2. «Обеспечение защиты прав потребителей на территории Вадского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Рассмотрение обращений граждан и консультирование по вопросам защиты прав потребителей. | Всего (1) + (2) + (3) + (4) |  |  |  |  |
|  |  |  | (1) средства бюджета округа, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление делами администрации Вадского муниципального округа |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (2) средства областного бюджета, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (3) средства федерального бюджета, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (4) прочие источники |  |  |  |  |
|  |  |  | участник 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
| 2 |  | Оказание помощи в составление претензий в адрес продавцов (исполнителей), исковых заявлений в суд | Всего (1) + (2) + (3) + (4) |  |  |  |  |
|  |  |  | (1) средства бюджета округа, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление делами администрации Вадского муниципального округа |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (2) средства областного бюджета, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (3) средства федерального бюджета, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (4) прочие источники |  |  |  |  |
|  |  |  | участник 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
| 3. |  | Информирование населения Вадского муниципального округа в средствах массовой информации, в сети Интернет на сайте Вадского округа по разъяснению действующего законодательства по вопросам защиты прав потребителей. | Всего (1) + (2) + (3) + (4) |  |  |  |  |
|  |  |  | (1) средства бюджета округа, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление делами администрации Вадского муниципального округа |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (2) средства областного бюджета, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (3) средства федерального бюджета, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (4) прочие источники |  |  |  |  |
|  |  |  | участник 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
| 4 |  | Организация работы «горячих линий» по вопросам защиты прав потребителей | (1) средства бюджета округа, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление делами администрации Вадского муниципального округа |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (2) средства областного бюджета, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (3) средства федерального бюджета, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (4) прочие источники, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | участник 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
| 5 |  | Распространение для граждан информационно- справочных материалов(буклетов, памяток) по вопросам защиты прав потребителей. | Всего (1) + (2) + (3) + (4) |  |  |  |  |
|  |  |  | (1) средства бюджета округа, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление делами администрации Вадского муниципального округа |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (2) средства областного бюджета, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (3) средства федерального бюджета, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (4) прочие источники |  |  |  |  |
|  |  |  | участник 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
| 6 |  | Проведение анкетирования среди потребителей с целью оценки состояния потребительского рынка и состояния защиты прав потребителей на территории округа | Всего (1) + (2) + (3) + (4) |  |  |  |  |
|  |  |  | (1) средства бюджета округа, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (2) средства областного бюджета, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (3) средства федерального бюджета, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (4) прочие источники, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | участник 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. «Развитие торговли на территории Вадского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Развитие ярмарочной торговли, организация и проведение муниципальных ярмарок | Всего (1) + (2) + (3) + (4) (1) средства бюджета округа, в том числе: Управление делами администрации Вадского муниципального округа соисполнитель 1 ... (2) средства областного бюджета, в том числе: ответственный исполнитель соисполнитель 1 ... (3) средства федерального бюджета, в том числе: ответственный исполнитель соисполнитель 1 ... (4) прочие источники участник 1 ... |  |  |  |  |
| 2 |  | Проведение мониторинга и анализа потребительского рынка на территории Вадского муниципального округа | Всего (1) + (2) + (3) + (4) (1) средства бюджета округа, в том числе: Управление делами администрации Вадского муниципального округа соисполнитель 1 ... (2) средства областного бюджета, в том числе: ответственный исполнитель соисполнитель 1 ... (3) средства федерального бюджета, в том числе: ответственный исполнитель соисполнитель 1 ... (4) прочие источники участник 1 ... |  |  |  |  |
| 3 |  | Содействие упорядочению размещения нестационарных торговых объектов | Всего (1) + (2) + (3) + (4) (1) средства бюджета округа, в том числе: Управление делами администрации Вадского муниципального округа соисполнитель 1 ... (2) средства областного бюджета, в том числе: ответственный исполнитель соисполнитель 1 ... (3) средства федерального бюджета, в том числе: ответственный исполнитель соисполнитель 1 ... (4) прочие источники участник 1 ... |  |  |  |  |
| 4 |  | Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению удаленных населенных пунктов товарами первой необходимости в целях достижения результата по количеству приобретенных автомагазинов (автолавок) субъектами малого и среднего предпринимательства | Всего (1) + (2) + (3) + (4) (1) средства бюджета округа, в том числе: Управление делами администрации Вадского муниципального округа соисполнитель 1 ... (2) средства областного бюджета, в том числе: ответственный исполнитель соисполнитель 1 ... (3) средства федерального бюджета, в том числе: ответственный исполнитель соисполнитель 1 ... (4) прочие источники участник 1 ... |  |  |  |  |

Сведения

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы

«Развитие  малого и среднего предпринимательства на территории  Вадского муниципального округа  Нижегородской области  на 2025-2030 годы» за 2025 г.

(наименование муниципальной программы) (указать отчетный период)

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия |  | Плановый срок |  |  |  |  | Фактический срок |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия (далее - ПНР) |  |  |  |  | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации |  |  | окончания реализации |  | начала реализации |  |  | окончания реализации |  | Наименование ПНР |  | Ед. изм. | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Подпрограмма 1»Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Вадского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача. Создание и обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства на территории Вадского муниципального округа Нижегородской области. Повышение роли и экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства, в социально-экономическом развитии Вадского муниципального округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка проектов нормативно-правовых актов, касающихся деятельности СМСП, предложений, направленных на совершенствование законодательства в сфере развития малого и среднего предпринима-тельства | Отдел экономики, промышленности и инноваций администрации Вадского муниципального округа | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2025 |  |  |  | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2025 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведение публичных мероприятий в сфере малого и среднего предпринимательства, организация праздника «День российского предпринимательства» | Отдел экономики, промышленности и инноваций администрации Вадского муниципального округа | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2025 |  |  |  | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2025 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат субъектов малого и среднего предпринима-тельства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг). | Отдел экономики, промышленности и инноваций администрации Вадского муниципального округа | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2025 |  |  |  | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2025 |  |  |  | - | - |  |
| 4. | Создание и развитие организаций инфраструктуры поддержки СМСП | Отдел экономики, промышленности и инноваций администрации Вадского муниципального округа | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2025 |  |  |  | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2025 |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 5 | Развитие и участие в материально – техническом обеспечении автономной некоммерческой организации «Вадский центр развития предпринимательства» | Отдел экономики, промышленности и инноваций администрации Вадского муниципального округа | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2025 |  |  |  | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2025 |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 6 | Материально-техническое обеспечение АНО «Вадский центр развития предпринимательства | Отдел экономики, промышленности и инноваций администрации Вадского муниципального округа | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2025 |  |  |  | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2025 |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 2. | «Обеспечение защиты прав потребителей на территории Вадского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной подпрограммы: 1)повышение уровня правовой и финансовой грамотности и формирование у населения навыков рационального потребительского поведения; 2) повышение доступности правовой и информационной помощи для потребителей; 3) обеспечение защиты прав потребителей; 4)систематическая оценка состояния потребительского рынка и системы защиты прав потребителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рассмотрение обращений граждан и консультирование по вопросам защиты прав потребителей. | Отдел экономики, промышленности и инноваций администрации Вадского муниципального округа | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  |  | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2025 |  |  |  |  |  | 20 | 22 |  |
| 2 | Оказание помощи в составление претензий в адрес продавцов (исполнителей), исковых заявлений в суд | Отдел экономики, промышленности и инноваций администрации Вадского муниципального округа | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  |  | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2025 |  |  |  |  |  | По необходимости | По необходимости |  |
| 3 | Информирование населения Вадского муниципального округа в средствах массовой информации, в сети Интернет на сайте Вадского округа по разъяснению действующего законодательства по вопросам защиты прав потребителей. | Отдел экономики, промышленности и инноваций администрации Вадского муниципального округа | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  |  | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2025 |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |
| 4 | Организация работы «горячих линий» по вопросам защиты прав потребителей | Отдел экономики, промышленности и инноваций администрации Вадского муниципального округа | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  |  | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2025 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 5 | Распространение для граждан информационно- справочных материалов(буклетов, памяток) по вопросам защиты прав потребителей. | Отдел экономики, промышленности и инноваций администрации Вадского муниципального округа | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  |  | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2025 |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |
| 6 | Проведение анкетирования среди потребителей с целью оценки состояния потребительского рынка и состояния защиты прав потребителей на территории округа | Отдел экономики, промышленности и инноваций администрации Вадского муниципального округа | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  |  | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2025 |  |  |  |  |  | 20 | 20 |  |
| Подпрограмма 3. «Развитие торговли на территории Вадского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие ярмарочной торговли, организация и проведение муниципальных ярмарок | Отдел экономики, промышленности и инноваций администрации Вадского муниципального округа | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  |  | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2025 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 2 | Проведение мониторинга и анализа потребительского рынка на территории Вадского муниципального округа | Отдел экономики, промышленности и инноваций администрации Вадского муниципального округа | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  |  | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2025 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 3 | Содействие упорядочению размещения нестационарных торговых объектов | Отдел экономики, промышленности и инноваций администрации Вадского муниципального округа | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  |  | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2025 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 3 | Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению удаленных населенных пунктов товарами первой необходимости в целях достижения результата по количеству приобретенных автомагазинов (автолавок) субъектами малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики, промышленности и инноваций администрации Вадского муниципального округа | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  |  | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2025 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |

ОТЧЕТ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Раздел 1. Аналитические таблицы к отчету по исполнению муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка, профилактики и противодействия преступности, терроризму и экстремизму в Вадском муниципальном округе Нижегородской области» на 2025-2030 годы

Таблица 1

Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка, профилактики и противодействия преступности, терроризму и экстремизму в Вадском муниципальном округе Нижегородской области» на 2025-2030 годы за 2025 год

| Статус | Наименование | Ответственный | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Утвержденные бюджетные ассигнования/план | Кассовые расходы/ исполнено | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение общественного порядка, профилактики и противодействия преступности, терроризму и экстремизму в Вадском муниципальном округе Нижегородской области на 2025-2030 годы» | всего | 161,747 | 158,747 | 98% |
|  |  | Управление делами администрации Вадского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |
|  |  | - Соисполнители: ОП (по согласованию), Миграционный пункт Отделения полиции (дислокация с. Вад) МО МВД России «Перевозский» (по согласованию), Органы системы профилактики (по согласованию), КДНиЗП, УОМП, УСЗН (по согласованию), КЦСОН (по согласованию), УИИ (по согласованию), ЦЗН (по согласованию), УСЗН (по согласованию) АТК, ОО, КСО |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Вадском муниципальном округе Нижегородской области на 2025-2030 годы» | всего | 53,761 | 50,761 | 94 % |
|  |  | Управление делами администрации Вадского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |
|  |  | межведомственная комиссия по социальной профилактики, ОП (по согласованию), Миграционный пункт Отделения полиции (дислокация с. Вад) МО МВД России «Перевозский» (по согласованию), Органы системы профилактики (по согласованию), КДНиЗП, УОМП, УСЗН (по согласованию), КЦСОН (по согласованию), УИИ (по согласованию), ЦЗН (по согласованию), УСЗН (по согласованию) ОО, КСО |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Противодействие терроризму и экстремизму на территории Вадского муниципального округа Нижегородской области на 2025-2030 годы» | Антитеррористическая комиссия; ОП (дислокация с. Вад) МО МВД России «Перевозский» | 107,986 | 107,986 | 100 % |

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка, профилактики и противодействия преступности, терроризму и экстремизму в Вадском муниципальном округе Нижегородской области» на 2025-2030 годы за 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Вадском муниципальном округе Нижегородской области на 2025-2030 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Материальное стимулирование деятельности народных дружинников | Администрация округа | 01.01.2025 | 30.12.2025 | 01.01.2025 | 30.12.2025 | 50,761 | 50,761 |  |
| 1.6. | Поощрение граждан, оказавших содействие администрации Вадского муниципального округа Нижегородской области в выявлении лиц, совершивших правонарушения | Администрация округа | 01.01.2025 | 30.12.2025 | 01.01.2025 | 30.12.2025 | 3,0 | 0 | Не поступало сообщений от граждан |
|  | Подпрограмма 2 Противодействие проявлениям терроризма и экстремизма в Вадском муниципальном округе Нижегородской области на 2025-2030 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Приведение антитеррористической защищенности социально-значимых объектов, объектов транспортного комплекса и мест массового пребывания людей в соответствие с установленными требованиями | АТК, Администрация округа | 01.01.2025 | 30.12.2025 | 01.01.2025 | 30.12.2025 | 63,986 | 63,986 |  |
| 2.15 | Приобретение металлических ограждений для обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий | АТК, администрация округа | 01.01.2025 | 30.12.2025 | 01.01.2025 | 30.12.2025 | 44,00 | 44,00 |  |

Муниципальная программа «Обеспечение жильем граждан, утративших жилые помещения в результате пожара, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории Вадского муниципального округа Нижегородской области на 2025-2028 годы» в 2025 г. не реализовывалась.

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Вадском муниципальном округе Нижегородской области» на период 2026-2030 годы за 2025 г. не реализовывалась.

Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды

Вадского муниципального округа  Нижегородской области

на 2025-2030 годы»     за  2025 г.

| N п/п | Код основ-ного меро-прия-тия целе-вой ста-тьи расходов | Наимено-вание муници-пальной програм-мы, подпро-граммы, основного мероприятия | Источник финансирования/ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объем финансового обеспечения, тыс.руб. |  |  | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утвержден-ные бюджетные ассигнова-ния/план | Кассовые расходы/исполнено | % исполнения гр. 6 / гр. 5 x 100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа. «Формирование комфортной городской среды Вадского муниципального округа Нижегородской области на 2025 - 2030 гг.» |  |  | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 8327,43705 | 8326,53704 | 99,9 | X |
|  |  |  | (1) средства бюджета округа, в том числе: | 1087,50371 | 1086,6037 | 99,9 |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель: Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и архитектуры администрации Вадского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель: Финансовое управление администрации Вадского МО НО |  |  |  |  |
|  |  |  | (2) средства областного бюджета, в том числе: | 2239,93334 | 2239,93334 | 100 |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель: Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и архитектуры администрации Вадского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1: ФУА |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 2: Министерство энергетики и ЖКХ НО |  |  |  |  |
|  |  |  | (3) средства федерального бюджета, в том числе: | 5000,00 | 5000,00 | 100 |  |
| 1. | «Ремонт дворовых территорий» |  | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 2540,400 | 2539,500 | 99,8 |  |
|  |  |  | (1) средства бюджета округа, в том числе: | 508,800 | 507,900 | 99,8 |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель: Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и архитектуры администрации Вадского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1: ФУА |  |  |  |  |
|  |  |  | (2) средства областного бюджета, в том числе: | 2031,600 | 2031,600 | 100 |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель: Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и архитектуры администрации Вадского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1: ФУА |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 2: Министерство энергетики и ЖКХ НО |  |  |  |  |
|  |  |  | (3) средства федерального бюджета, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
| 2 | «Содержание объектов благоустройства и общественных территорий» |  | Всего (1) + (2) + (3) + (4) |  |  |  | X |
|  |  |  | (1) средства бюджета округа, в том числе: |  |  |  | X |
|  |  |  | ответственный исполнитель: Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и архитектуры администрации Вадского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1: ФУА |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (2) средства областного бюджета, в том числе: |  |  |  | Х |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (3) средства федерального бюджета, в том числе: |  |  |  | Х |
|  | Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» |  | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 5787,03705 | 5787,03704 | 100 |  |
|  |  |  | (1) средства бюджета округа | 578,70371 | 578,70370 | 100 |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель: Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и архитектуры администрации Вадского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |
|  |  |  | (2) средства областного бюджета | 208,33334 | 208,33334 | 100 |  |
|  |  |  | 3) средства федерального бюджета | 5000,00 | 5000,00 | 100 |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | (3) средства федерального бюджета, в том числе: |  |  |  |  |

Сведения

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды

Вадского муниципального округа  Нижегородской области

на 2025-2030 гг» за  2025 г.

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Плановый срок |  | Фактический срок |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия (далее - ПНР) |  |  |  | Причи-ны неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации |  | окончания реализации | Наименование ПНР | Ед. изм. | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Ремонт дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий | Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и архитектуры администрации Вадского муниципального округа Нижегородской области | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  | шт. | 5 | 5 |  |
| 2. | Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача. Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обустройство общественной территории Сквер «1 Мая» с. Вад ул. 1 Мая Вадского муниципального округа Нижегородской области | Отдел строительства и ЖКХ | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  | шт. | 1 | 1 |  |

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Вадского муниципального округа Нижегородской области, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2025» за  2025 г.

| Статус |  | Наименование |  | Источники ресурсного обеспечения |  |  |  |  | План <*> |  | Фактические расходы <**> |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| Наименование муниципальной программы |  | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Вадского муниципального округа Нижегородской области, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2025-2030 годы» |  | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) |  |  |  |  | 9001,052 |  | 9051,052 |  |  |
|  |  |  |  | (1) расходы областного бюджета Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (2) расходы местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (5) федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (6) юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия |  | Ответственный за выполнение мероприятия |  | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  |  |  | Причины неисполнения |  |  |
|  |  |  |  |  | начала реализа-ции |  | оконча-ния реализа-ции | начала реализа-ции | оконча-ния реализа-ции | запланирован-ные значения |  | достигну-тые значения |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |
|  | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Вадского муниципального округа Нижегородской области, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2025-2030 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расселение трех жилых помещений многоквартирного дома, расположенногопо адресу: Нижегородская область,Вадский м.о., п. Новый Мир, ул. Школьная,д.2 |  | Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и архитектуры администрации Вадского муниципального округа Нижегородской области |  | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 137,9 кв.м. |  | 137,9 кв.м |  |  | нет |  |

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Вадского муниципального округа Нижегородской области на 2025-2030 годы» за  2025 г.

| Статус |  | Наименование |  | Источники ресурсного обеспечения |  |  |  |  | План <*> |  | Фактические расходы <**> |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| Наименование муниципальной программы |  | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Вадского муниципального округа Нижегородской области на 2025-2030 годы» |  | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) |  |  |  |  | 173438,29892 |  | 173427,824 |  |  |
|  |  |  |  | (1) расходы областного бюджета Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (2) расходы местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (5) федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (6) юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия |  | Ответственный за выполнение мероприятия |  | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  |  |  | Причины неисполнения |  |  |
|  |  |  |  |  | начала реализа-ции |  | оконча-ния реализа-ции | начала реализа-ции | оконча-ния реализа-ции | запланирован-ные значения |  | достигну-тые значения |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |
|  | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Вадского муниципального округа Нижегородской области на 2025-2030 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расселение многоквартирных домов, расположенных по адресам: Нижегородская область, Вадский м.о., с. Вад, ул. Юбилейная, д. 1, ул. 50 лет Октября, д. 12, д. 13, ул.Привокзальная, д. 19, ул. 1 Мая, д. 36, ул. Школьнаяд.8 |  | Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и архитектуры администрации Вадского муниципального округа Нижегородской области |  | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Расселение будет проходить в 2026 году |  | Расселение будет проходить в 2026 году |  |  | нет |  |